附件

玉溪市江川区优化营商环境工作重点任务清单

| 领域 | 改革任务 | 具体措施 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 开办企业 | 1．优化流程，压减时间、成本，提升企业登记和注销便利度 | （1）推广运用企业开办“一窗通”系统，优化办事流程，全面推行“一表申报”模式。 （2）推进电子营业执照、电子印章、电子发票运用，开办企业全程电子化。 （3）免费刻制印章、发放税务Ukey。 （4）将企业简易注销公告时间由45天压缩至20天，提供企业注销“一站式”服务。 （5）全面推开“证照分离”改革，积极探索“一业一证”“一企一证”“证照分离”，推进“一照多址”等改革。 （6）全面推行“企业住所（经营场所）自主申报承诺制”和“企业名称自主申报”。 | 区市场监管局 | 市公安局江川分局、区财政局、区 人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区医保局，区税务局、人行江川支行等有关 | 2022年12月底前，持续推进 |
|  | 2．强化市场主体活跃度考核 | （1）2022年，全区以净增市场主体3722户为目标进行任务分解，压实区级牵头部门工作责任。 （2）实行一月一督查、一月一通报、一季一排名，确保任务目标完成与时间同步。 | 区市场监管局 | 区发展改革局、区工业商贸和信息化局、区科技局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区文化和旅游局等相关单位、各乡镇（街道） | 2022年12月底前 |
| 二、办理建筑许可 | 3．优化流程减环节、减时间、减成本，提升办理建筑许可便利度 | （1）加快落实“一张蓝图”统筹项目实施的工作机制，推行“多规合一”业务协同，推进“多测合一”，推行联合验收，推进区域评估，探索工业项目“标准地”出让标准体系。 （2）建立健全工程建设项目审批监督管理机制，加强全过程审批行为和时间管理，规范预先审查等环节。 （3）工程建设项目自申请立项（含核准、备案）到竣工验收，一般政府投资和社会投资项目审批时间压减至50个工作日以内，其中，房屋建筑和市政基础设施工程实行竣工联合验收，人防、消防等验收压缩为10个工作日。 | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局、区工业和信息化局、区民族宗教局、 区自然资源局、市生态环境局江川分局、区交通运输局、 区水利局、区文化和旅游局、区应急局、区林草局、区政务服务局、区防震减灾局，区气象局、各乡镇（街道） | 2022年12月底前 |
| 三、获得电力 | 4．优化流程，压减时间，降低成本，提升用电报装便利度 | （1）对低压及10千伏电力市政接入涉及的工程规划许可、绿化许可、涉路施工许可、占用挖掘城市道路许可实行全程在线并联办理，除涉路施工之外的许可推行接入工程告知承诺制。 （2）开展水电气全用户全业务线上联办。 （3）居民客户、实行“三零”服务的低压非居民客户和实施投资界面延伸的高压单电源、高压双电源客户从报装申请到装表接电的全过程办电时间分别压缩至5个、15个、60个、80个工作日以内。 | 江川供电局 | 区发展改革局、市公安局江川分局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区政务服务局等有关单位 | 2022年12月底前 |
| 四、获得用水用气 | 5．优化流程，压减时间，降低成本，提升用水用气报装便利度 | （1）供气、供水等市政接入推行全过程“一门式”集成服务和帮办服务，实现报装、查询、缴费等业务全程网上办理。 （2）获得用水审批压缩为2个环节，无外线工程4个工作日内、有外线工程8个工作日以内完成接入通水。获得用气业务办理时限压缩至3-10个工作日（含外线工程建设时限）。 | 区住房城乡建设局 | 市公安局江川分局、区交通运输 局、区政务服务局等有关单位、各供水供气公司 | 2022年12月底前 |
| 五、登记财产 | 6．优化流程，压减时间，降低成本，提升登记财产便利度 | （1）开展不动产登记与交易、缴税“一窗受理、并行办理”，探索不动产登记与水、电、气同步过户和网上不动产申请、审核、缴税。 （2）一般性不动产登记业务办理时间压缩至1个工作日。 （3）“积极推进不动产权证‘电子证照’，系统运用实现自动签发不动产权‘电子证照’ （4）推行新建商品房“交房即交证”服务，国有土地‘交地即交证’服务. （5）建立服务企业“绿色通道”。 | 区自然资源局 | 区住房城乡建设局、区税务局、区政务服务局、区财政局、江川供电局等有关单位，各供水供气公司 | 2022年12月底前 |
| 六、缴纳税费 | 7．提升缴纳税费服务便利度 | （1）动态更新业务操作规范和办税指南。 （2）推进增值税专用发票电子化改革为纳税人提供免费的电子专票开具服务。 （3）拓展“非接触式”办税缴费服务，基本实现企业办税缴费事项可网上办理，个人办税缴费事项可掌上办理，不断优化进出口退（免）税企业分类管理。 （4）推行税务证明事项告知承诺制。扩大实行告知承诺制的证明事项范围，精简证明材料。 （6）精简享受税费优惠政策办理流程和手续，全面落实采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的优惠政策享受办理方式。 （7）优化缴费流程、提供辅导服务等方式，推进社保费缴纳工作便民化、精细化、高效化。 | 区税务局 | 区人力资源社会保障局、区财政局、区住房公积金管理中心、区医保局等有关单位 | 2022年12月底前 |
| 七、获得信贷 | 8．扩大信贷规模 | （1）用好全区的综合金融服务工业经济发展平台网络，帮助企业打通信息壁垒，获取银行贷款支持。 | 区委网信办 | 区工业商贸和信息化局、区人民法院、区司法局、区税务局等有关单位 | 持续推进 |
|  |  | （2）引导商业银行针对中小微企业提高信用贷款授信额度，提高小微企业无还本续贷、信用贷款的余额。 | 玉溪银保监分局江川监管组、区政府金融办 |  |  |
| 七、获得信贷 | 8．扩大信贷规模 | （3）加大“银税互动”推广力度、多渠道宣传推介专属“银税互动”融资产品，扩大“银税互动”受惠企业范围。 | 玉溪银保监分局江川监管组、区政府金融办 | 区人民法院、区司法局、区税务局等有关单位 | 持续推进 |
|  | 9．提升融资便利度 | （1）鼓励金融机构在加强合规管理和风险控制的前提下，加大小微企业“首贷户”信贷支持力度，优化对中小微企业的信贷发放流程和模式，推行全流程的线上业务办理、“不见面”审批等便捷信贷服务。 （2）升级“一部手机云企贷”等企业服务平台管理，推动“信易贷”平台上线运行。 （3）选择条件成熟的1-2条产业链及1-2家产业园区，开展产业链供应链金融服务试点及园区综合金融服务试点。 | 人行江川支行 区政府金融办 |  |  |
| 八、知识产权创造、保护和运用 | 10．提升知识产权创造能力 | 加强对园区、企业的指导服务，挖掘培育知识产权资源。 | 区市场监管局 | 区直有关单位 | 2022年12月底前 |
| 九、劳动力市场监管 | 11．提升服务质量 | （1）降低部分行业就业门槛，简化相关手续。 （2）完善就业信息监测机制，进一步做好劳动人事争议预防及风险防控工作。 （3）健全劳动力市场调解与仲裁衔接机制，加强基层调解组织规范建设，完善多元化解纠纷机制。 （4）建立劳动关系风险监测、评估、预警处置机制，提升劳动力市场监管服务水平。 （5）加强失业动态监测，掌握劳动力流动趋势，及时有效反映就业失业状况。 （6）强化农民工工资拖欠问题的源头治理，推进精准监察和预防化解。 | 区人力资源社会保障局 | 各行业主管部门 | 持续推进 |
| 十、政府采购 | 12．优化采购流程 | （1）公开政府采购意向，除法律规定不予公开的情形外，对政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购公开采购意向。 （2）建立采购资金预付款制度，健全合同支付信息备案机制，优化政府采购支付流程，及时足额支付采购资金。 | 区财政局 | 区公共资源交易中心、区机关事务中心、区工业商贸和信息化局等有关采购单位，各乡镇（街道） | 2022年年底前 |
| 十一、招标投标 | 13．推行全流程电子化招投标 | （1）推动制定公共资源交易平台电子化交易文件示范文本，完善有关监督管理制度。（2）推行“不见面开标”、远程异地评标。 | 区政务服务局 | 各公共资源交易行业监管部门和单位 | 2022年12月底前 |
| 十二、政务服务 | 14．提升政务服务便利度 | （1）加强区政务服务大厅（中心）综合窗口建设，提升综合窗口服务能力。 （2）推行“并联”审批、容缺受理、告知承诺制，提高“一窗通办”业务水平和办件效率。 （3）广泛征求社会各界意见建议，主动接受社会各界的综合性评价。公开投诉电话，建立健全投诉建议调解机制，对各类意见建议明确专人、建立台账管理。 （4）完善定期联系服务企业制度，加强政企常态化联系，协调解决企业反映困难和问题。 （5）加强“e如意”政务平台建设应用，推广部署便民服务自助站点。 | 区政务服务局 | 区直有关单位 | 2022年12月底前 |
|  | 15．完善惠企政策直达市场主体机制 | （1）深入落实领导干部挂钩联系企业制度，积极探索市级领导挂钩联系高新技术企业制度。 （2）开展清欠行动，对200万元以下及200万元以上无分歧欠款进行梳理核实，建立清欠工作台账。制定还款计划，确保200万元以下无分歧欠款2022年12月底前清偿完毕，200万元以上无分歧欠款与投诉企业签订还款协议。 | 区工业商贸和信息化局 | 区联系服务企业工作领导小组成员单位、区清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导小组成员单位 | 2022年12月底前 |
| 十三、市场监管 | 16．创新市场监管方法，加强市场监管力度 | （1）健全完善“双随机、一公开”监管工作平台，拓展部门联合“双随机、一公开”监管覆盖范围，将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类管理结合起来，减少对守法诚信企业的检查次数。 | 区市场监管局 | “双随机、一公开”监管区级联席会议制度成员单位 | 持续推进 |
|  |  | （2）实行包容审慎监管。积极探索开展“沙盒监管”、触发式监管等包容审慎监管试点。 | 区司法局 | 区级各行政执法部门 | 持续推进 |
|  |  | （3）加强信用监管。加强公共信用信息归集共享，规范健全失信行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒和信用修复等机制。严格按流程、按规定开展信用修复，为失信市场主体提供高效便捷的信用修复服务。 | 区发展改革局 | 区社会信用体系建设领导小组成员单位 | 持续推进 |
| 十四、办理破产 | 17．加强“府院联动” | （1）建立健全企业破产府院联动机制，统筹解决办理破产工作中的困难和问题。 （2）设立区级企业清算破产保障项目经费并建章立制严格管理、规范使用，解决破产企业无财产支付破产费用，或者仅有小额财产不足以支付破产费用的破产案件。 | 区人民法院 | 区税务局、人行江川支行、区市场监管局、区财政局、玉溪银保监分局江川监管组等有关单位 | 持续推进 |
| 十五、保护中小投资者 | 18．降低维权成本，畅通维权渠道 | （1）配合玉溪市证监局做好引导中小投资者通过相关保护机构充分行使权利，提高行使权利的成效，降低行使权利的成本。 （2）通过指导各金融机构、各金融机构行业协会通过线上线下多种形式，进行宣传证券期货矛盾纠纷多元化解政策，推动辖区调解组织积极为投资者提供纠纷调解服务。 （3）督促注册地为江川的上市公司严格执行信息披露制度，健全公司治理结构，提高投资者服务意识。 | 区政府金融办 | 市公安局江川分局、区人民法院等有关单位 | 持续推进 |
| 十六、执行合同 | 19．优化流程，提升便利度 | （1）深化民事诉讼程序繁简分流改革，促进司法公开，进一步优化民商事案件审判执行全流程环节，缩减时间和成本。 （2）持续深化大调解格局建设，完善多元化纠纷化解机制，积极推动中小企业纠纷非诉讼解决。 （3）优化网上立案制度，对买卖合同、金融借款合同等商事案件实行以网上立案为主，线下立案为辅的立案模式，当事人在网上诉讼服务平台已提交立案材料的，无须重复提交纸质材料。 | 区人民法院 | 区市场监管局、区司法局等有关单位 | 持续推进 |
| 十七、包容普惠创新 | 20．提升创新创业活跃度 | （1）加强创新创业平台建设，提升“大众创业、万众创新”示范基地、科技企业孵化器和众创空间等创新创业载体功能，强化服务创新创业主体能力。 （2）加大技术经纪人培养力度，配合市级搭建玉溪市综合性技术成果交易平台。 （3）引导企业加大研发投入比例，鼓励企业建立研发平台，引导全社会提高研发经费投入比重，推动产业转型升级。 | 区科技局 | 区发展改革局、区工业商贸和信息化局、区人力资源社会保障局等有关单位 | 持续推进 |
|  | 21．提升人才流动便利度 | （1）实施人才强区战略，贯彻落实“兴玉英才支持计划”，深入实施“星云英才”行动计划。 （2）推行高层次人才年薪制、协议工资制、项目工资制。 （3）完善科研诚信和人才评价应用体系。 | 区委人才办 | 区委人才工作领导小组各成员单位 | 持续推进 |
|  | 22．提升市场开放度 | （1）深入实施《外商投资法》及其实施条例，全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。 （2）积极发挥外商投资企业投诉工作区级联席会议制度和江川区外商投资企业投诉中心的作用，加大外商投资企业合法权益的保障力度。 （3）执行并加大宣传《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大外商投资范围，便利外国投资者来江投资。 （4）加强部门沟通协调，强化外资企业服务，提高办事效率。 | 区投资促进局 | 区工业商贸和信息化局、区发展改革局、区市场监管局、人行江川支行等有关单位 | 持续推进 |
| 十七、包容普惠创新 | 23．文化开放与包容 | （1）认真落实《云南省公共文化服务保障条例》，丰富公共文化服务供给。 （2）发挥公共文化阵地作用，提升全民阅读、全民艺术普及工作质量。 （3）在政府主导的基础上，注重引入社会和市场力量，加大公共文化服务社会化发展力度。 （4）深挖特色文化资源，繁荣民间文艺创作，持续发展江川群众文化，提升服务质量，快速高效满足群众文化需求。 | 区文化和旅游局 | 区直有关单位、各乡镇（街道） | 持续推进 |
|  | 24．人才教育 | （1）扩大基础教育学位供给，缩小教育差距。 （2）深化产教融合、校企合作，带动职业教育高质量发展。 | 区教育体育局 | 区直有关单位 | 持续推进 |
|  | 25．医疗福祉 | （1）着力构建完善公共卫生服务体系，深化医药卫生体制改革； （2）持续提升县级公立医院医疗服务能力和基层医疗卫生机构服务能力建设，推进基本公共卫生服务均等化，推进“互联网+健康医疗”行动。 （3）加强公立医院绩效考核，推进紧密型县域医共体建设。 （4）推动中医药传承创新发展，健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力。 | 区卫生健康局 | 区深化医药卫生体制改革领导小组各成员单位、区中医药工作联席会议制度组成单位 | 2022年12月底前 |
|  | 26．养老服务 | （1）加快构建与区情相适应的居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 （2）贯彻落实好国家、省和市推进养老服务的有关政策法规；加快发展生活照料、康复护理等居家社区服务，加强日间照料等社区养老服务综合设施平台建设。 （3）落实养老服务行业信用管理要求，对养老服务领域失信责任主体实施联合惩戒。 | 区民政局 | 区卫生健康局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区发展改革局、区市场监管局、区医保局等有关单位 | 2022年12月底前 |
| 十七、包容普惠创新 | 27．巩固提升生态环境质量 | （1）深入打好污染防治攻坚战，做好长江经济带生态环境突出问题整改。 （2）深入实施清水净湖巩固提升行动，确保国控地表水断面水质达到“十四五”规划目标要求。 （3）深入推进塑料污染治理和城市垃圾分类。 （4）强化大气污染综合防治，确保空气质量优良天数稳居全国前列。 | 市生态环境局江川分局 | 区直有关单位，各乡镇（街道） | 持续推进 |
|  |  | （5）加强农业农村环境污染治理，深入推进农业面源污染防治，实施农村“厕所革命”。 | 区农业农村局 |  |  |
|  |  | （6）开展汽车维修行业污染防止工作，督促相关企业通过合法渠道转移处置危险废弃物。 | 区交通运输局 |  |  |
|  | 28．推进综合立体交通建设 | （1）确保“互联互通”玉溪北城至研和、玉溪机场高速等项目尽早开工建设。 （2）持续推进滇中城市群城际铁路环线玉溪至弥勒（江川段）、滇中城市群城际铁路射线昆明至玉溪（江川段）前期工作。 （3）加快推进玉溪民用运输机场前期工作，编制机场净空保护规划，完成机场地质初步勘察，力争项目预可研启动行业审查。 （4）发挥玉溪综合运输监管与服务平台功能，推动各种运输方式服务衔接，实现信息互通、资源共享、监管有效。 （5）加强公交车、出租车、网约车监管，推进公共交通发展。 （6）加强公共交通基础设施建设，推进公共交通领域新能源车推广使用，倡导绿色出行。 | 区交通运输局 | 区发展改革局、区财政局、区自然资源局、市生态环境局江川分局、区林草局、区水利局、区工业商贸和信息化局等有关单位 | 2022年12月底前 |