## 组织部
附件
玉溪市江川区2024年度财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案暨部分第一批中央财政衔接补助资金分配方案
制表单位：玉溪市江川区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 日期：2023年12月28日 单位：万元、户、人
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 备注
[8 empty] | 1.本次安排中央财政衔接资金 | 2.后续安排财政衔接资金 | 3.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
合计 | [6 empty] | 269 | 167 | 70 | 32 | 4722 | 14969 | 93 | 326
1 | 前卫镇人民政府 | 施永芬 | 小街村 | 产业发展 | 前卫镇小街村渔跃美食城建设项目 | 1、建设美食城1个两层，每层约310㎡；2、场地硬化278㎡。 | 107 | 77 |  | 30 | 2557 | 6997 | 21 | 67 | 2024年1月-12月 | 发展新型农村集体经济任务衔接资金70万元，另安排中央衔接资金7万元；其他资金30万为省级彩票公益金
2 | 雄关乡人民政府 | 杨东 | 上营村 | 产业发展 | 雄关乡上营村特色蔬菜种植示范基地建设项目 | 1、新建种植大棚8亩；2、新建灌水池150㎡；3、土地平整3544.71㎡；4、修建机耕路150m；5、新建照明设施10盏；6、新建水电配套设施。 | 90 | 90 |  |  | 622 | 1787 | 39 | 147 | 2024年1月-12月 | 发展新型农村集体经济任务衔接资金70万元，另安排中央衔接资金20万元
3 | 宁海街道 办事处 | 王亮 | 朱家庄社区 | 产业发展 | 宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目 | 1、新建大棚3亩；2、安装自动灌溉系统设备2套(含水肥一体化设施，引水管道)；3、修建50m3水池2个；4、安装遮阳网和保温设施、电力设施、围栏，排水沟等。 | 72 |  | 70 | 2 | 1543 | 6185 | 33 | 112 | 2024年1月-12月 | 先建后补，从后续到位衔接资金中安排

## Sheet2 (hidden)
订单合同 | 产业项目 | 新建
股份合作 | 村公共服务 | 续建
流转聘用 | 村基础设施 | 改扩建 | 是
产业化联合体 | 公益岗位 |  | 否
服务协作 | 教育帮扶
农村闲置宅基地（闲置农房）盘活利用 | 金融帮扶
农户（村集体）直接入股经营 | 就业帮扶
担保型联结 | 生活条件改善
“市场式”联结 | 危房改造
“托管式”联结 | 项目管理费
其他