## Sheet1
2024年项目衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
填报单位：江川区乡农业农村局 |  |  | 填报时间：2024-11-20
序号 | 项目所在县（市、区） | 项目名称 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目编号 | 县（市、区）资金下达时间（资金文件下发时间） | 是否壮大集体经济 | 是否扶持市场经营主体 | 是否于扶持农业基地 | 是否属于市级“千万工程”创建 | 是否采用以工代赈方式实施 | 项目实际/计划开工时间 | 项目实际或/计划完工时间 | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  | 省级资金（万元） |  |  | 市级资金（万元） | 县（市、区）资金（万元） | 其他资金（万元） | 累计完成投资 （万元） | 其中 |  |  |  |  | 项目完成率（%）
[13 empty] | 户数 | 人数 | 其中 |  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 贫困林场 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 |  |  |  |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 其他资金（万元）
[15 empty] | 脱贫人口及监测对象户数 | 脱贫人口及监测对象人数
1 | 江川区 | 江川区_产业发展_产业服务支撑项目_江川区电商培训实习基地 | 在江川职中科技楼一楼打造学生电商培训基地1个，建筑面积104.40㎡，在台山书院1-5室、1-6室打造直播间，每间21㎡，项目内容主要包括摄影器材和网络直播间相关器材购买及商品拍摄选品区、直播间装修。 | 5500001856233971 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 | 100 | 300 | 5 | 15 | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 100%
2 | 江川区 | 江川区_产业发展_金融保险配套项目_江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 对脱贫及监测对象小额贷款给予财政贴息。全年计划贴息600户，帮助脱贫户和监测户获得产业发展资金3000万元以上。 | 5500001855760897 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 | 900 | 3100 | 900 | 3100 | 210 | 197 | [9 empty] | 157.5 | 147.75 |  |  |  |  | 75%
3 | 江川区 | 江川区_就业项目_务工补助_脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 5500001855757006 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 | 700 | 700 | 700 | 700 | 65 | 65 | [9 empty] | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  | 65%
4 | 江川区 | 江川区_就业项目_就业_2024年江川区就业帮扶车间补助 | 经市级认定的就业帮扶车间，对帮扶车间吸纳5人以上脱贫劳动力就业1个月以上的，按其发给脱贫劳动力工资的15%给予奖补。 | 5500001855753486 | 20240417 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240418 | 20241231 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 13 |  | 13 |  |  |  | 75%
5 | 江川区 | 江川区_就业项目_就业_脱贫户及监测对象培训补助项目 | 深入推进实施“技能玉溪”行动，围绕市级下达2024年脱贫人口和监测对象培训任务，使用乡村振兴衔接资金对符合条件的参训人员按规定给予培训补贴和生活费补助。组织发动脱贫户及监测对象积极参加职业技能培训，促进技能提升和就业创业。 | 5500001855983967 | 20240417 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240418 | 20241231 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100%
6 | 江川区 | 江川区_就业项目_公益性岗位_江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 综合考虑各乡镇（街道）脱贫人口（含监测对象）数量、就业帮扶需求以及公共利益需要，开展乡村公益性岗位开发。对符合岗位要求、有意愿的脱贫人口，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置，每人每月补贴800元。切实发挥乡村公益性岗位兜底作用。 | 5500001855747587 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 | 900 | 3100 | 900 | 3100 | 350 | 130 |  |  |  | 53.45 | [5 empty] | 262.5 | 97.5 |  |  |  |  | 75%
7 | 江川区 | 江川区_巩固三保障成果_教育_江川区雨露计划补助资金 | 按照每学期不低于1500元的标准，补助脱贫及监测对象家庭职业教育在读学生480人次。 | 5500001855756426 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 | 480 | 480 | 480 | 480 | 110 | 100 | [9 empty] | 71.5 | 65 |  |  |  |  | 65%
8 | 江川区 | 江川区_项目管理费_项目管理费_2024年乡村振兴项目管理费 | 按照中央1%，省级3%的比例从到位资金中提取管理费，主要用于项目前期方案设计、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收、审计等工作。 | 5500001856172095 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240119 | 20241231 |  |  |  |  | 34.94 | 17.4046 | 3.5554 |  |  | 14.6085 | 1.8915 |  |  |  |  | 34.94 | 18.44 |  |  |  |  | 100%
9 | 江川区 | 江川区-星云街道_产业发展_产业服务支撑项目_星云街道老河咀蔬菜分拣及农产品交易市场建设项目 | 1.拆除旧建筑817㎡;2.旧房屋改造2000㎡;3.市场配套软、硬件设施；4.农产品分拣房742.05㎡；5.场地硬化800㎡；修建200m3洗菜池1个。 | 5500001852590140 | 20240118 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 20240312 | 20241231 | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 134.87 | 130 | [8 empty] | 4.87 | 134.87 | 130 |  |  |  |  | 100%
10 | 江川区 | 江川区-星云街道_其他_其他_玉溪市江川区星云街道河咀社区民族村寨旅游提升建设项目 | 乡村旅游游客服务接待中心建设。1.拆除喜事房原占地面积126平方米的厨房，新建一层房屋，砖混结构，建筑面积160平方米；2.房屋拆除，地面回填平整、灶台搭建、墙面粉刷、门窗安装等附属工程。 | 5500001870727321 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 20240312 | 20241211 | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 30.17 |  | 30 | [7 empty] | 0.17 | 30.17 | 30 |  |  |  |  | 100%
11 | 江川区 | 江川区-江城镇_产业发展_生产项目_左卫村花卉产业提升工程 | 改造花卉分捡包装车间520㎡，拆建花卉带货车间160㎡，花卉冷链库230㎡；排洪沟900m。项目建成后同云南雄鑫农产品商贸有限公司，滴原花卉有限公司合作，增加村集体收入，巩固提升联农带农效益。 | 5500001852732270 | 20240118 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20240313 | 20241231 | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 160 | 133.94 | [8 empty] | 12.93 | 160 | 133.94 |  |  |  |  | 100%
12 | 江川区 | 江川区-江城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_江城镇江城社区民族村寨旅游提升建设项目 | 在江城镇将军巷文旅街区打造景区流动摊铺24个、成品餐桌22套，游客休息长椅7套、文化展示区域120平方米，垃圾回收箱6个。 | 5500001870697153 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 20240313 | 20241231 | 247 | 807 | 2 | 5 | 30 |  | 30 | [8 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 100%
13 | 江川区 | 江川区-前卫镇_产业发展_生产项目_玉溪市江川区前卫镇石河村委会杨家河小组民族团结进步示范村建设项目 | 扩建石河村委会集中养殖场，计划建设6栋养殖房及场地硬化约500㎡和附属排水沟等设施。 | 5500001850775185 | 20231228 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 20240312 | 20241231 | 1913 | 1559 | 77 | 282 | 150 | 50 | 100 | [8 empty] | 150 | 145.5 |  |  |  |  | 100%
14 | 江川区 | 江川区-前卫镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_前卫镇小街村渔跃美食城建设项目 | 1、建设美食城1个两层，每层约310㎡；2、场地硬化278㎡；3、民族手工艺品扶持，在美食城内部建设小街村冬瓜糖制作技艺非遗传承研习馆约60㎡，研习馆内部装饰。 | 5500001850891013 | 20240105 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20240312 | 20241231 | 2557 | 6997 | 21 | 67 | 127 | 77 | 20 | [8 empty] | 127 | 97 |  |  |  |  | 100%
15 | 江川区 | 江川区-前卫镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_前卫镇小街村委会村内道路建设项目 | 硬化村内道路总长600m，道路宽度6m；道路配套修建挡墙约1000m。 | 5500001870736121 | 20231228 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240312 | 20241231 | 128 | 476 | 1 | 2 | 125 | 70 |  |  |  | 55 | [5 empty] | 125 | 56 | 55 |  |  |  | 100%
16 | 江川区 | 江川区-九溪镇_产业发展_产业服务支撑项目_2024年九溪镇中营村委会冬草莓育种及种植示范项目 | 1.草莓脱毒组培苗基地配套设施修缮400㎡、道路硬化400m；2.标准化智能大棚2亩，集拣苗、育苗、水肥一体化、温湿控制系统。3.一般水肥设施一体化设施大棚18亩。 | 5500001852887667 | 20240118 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20240312 | 20241231 | 1300 | 3500 | 45 | 164 | 200 | 200 | [9 empty] | 200 | 160 |  |  |  |  | 100%
17 | 江川区 | 江川区-路居镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宁海街道石岩哨阳光玫瑰基地道路建设项目 | 1、路基填挖土石方12000m3；2、挡土墙支砌长130m，530m3；3、水沟长1700m，700m3；4、埋设涵洞3个共30m；5、硬化道路长2000m，9000m2。 | 5500001852827024 | 20240118 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20240219 | 20241130 | 1248 | 3493 | 7 | 20 | 200 | 200 | [9 empty] | 190 | 190 |  |  |  |  | 95%
18 | 江川区 | 江川区-安化彝族乡_其他_其他_安化彝族乡早谷田村委会烂泥箐小组民族团结进步示范村设项目 | 1.废弃烤房改造1#游客接待中心所面积37.30㎡，改造1#游客接待中心30.70㎡；破旧建筑拆除400㎡；2.红砂石板铺装总面积473.70㎡；红砂石游路铺装940.50㎡。3. 红砖铺设台阶64.90㎡；砌筑毛石挡墙422.17m3；不锈钢防护栏杆112.5m。 | 5500001625507984 | 20240118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240313 | 20241231 | 104 | 297 | 20 | 79 | 96.9 |  | 96.9 | [8 empty] | 96.9 | 96.9 |  |  |  |  | 100%
19 | 江川区 | 江川区-雄关乡_产业发展_生产项目_雄关乡上营村特色蔬菜种植示范基地建设项目 | 1、新建种植大棚8亩；2、新建灌水池150㎡；3、土地平整3544.71㎡；4、修建机耕路150m；5、新建照明设施10盏；6、新建水电配套设施。 | 5500001870742115 | 20240202 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20240312 | 20241231 | 622 | 1787 | 39 | 147 | 90 | 90 | [9 empty] | 67.5 | 67.5 |  |  |  |  | 75%
20 | 江川区 | 江川区-雄关乡_产业发展_加工流通项目_雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | 扩建梅干菜加工厂，1、场地平整2000㎡；2、采购烘干设备1台；3、产区围墙长400米高3m；4、新建梅干菜发酵厂房1400㎡；5、新建过磅秤及配套过磅房一个；6、新建泡菜池10个。 | 5500001870744021 | 20240202 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20240312 | 20241231 | 221 | 657 | 8 | 23 | 200 | 124.66 | [9 empty] | 150 | 93.495 |  |  |  |  | 75%
21 | 江川区 | 江川区-雄关乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 依托大风车景观打造乡村旅游目的地，1、修建户外科普基地2000㎡；2、新建林下种养殖基地2块3500㎡；3、修建登山道路1000m；4、修建其他设施300m；5、新建种养殖基地看管房2间，每间250㎡。 | 5500001870736512 | 20240202 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 20240312 | 20241231 | 125 | 406 | 46 | 169 | 150 | 80 |  |  |  | 70 | [5 empty] | 97.5 | 52 | 35 |  |  |  | 65%
22 | 江川区 | 江川区-雄关乡_其他_其他_玉溪市江川区雄关白石岩村小田小组民族村寨旅游提升建设项目 | 乡村旅游游客服务接待中心建设，在现有村史馆224㎡增设食堂、旅客休息大厅、农产品展销台、服务台等功能设施。 | 5500001870740621 | 20240202 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 20240312 | 20241231 | 125 | 406 | 46 | 169 | 30 |  | 30 | [8 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 100%
23 | 江川区 | 江川区-宁海街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目 | 道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙10m3。 | 5500001868848594 | 20231229 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20240208 | 202401231 | 34 | 105 | 3 | 13 | 53 | 45 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 53 | 53 |  |  |  |  | 100%
24 | 江川区 | 江川区-星云街道_产业发展_产业服务支撑项目_星云街道上头营民族团结进步示范社区项目 | 改造提升农产品交易市场1个，占地面积1800㎡，主体工程为钢管框架结构，顶棚采用拱形彩钢瓦，建筑面积1100㎡。 | 5500001856235500 | 20240516 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240601 | 202401201 |  |  |  |  | 58.05 | [5 empty] | 58.05 |  |  |  |  | 29.025 |  | 29.025 |  |  |  | 50%
25 | 江川区 | 江川区-宁海街道_产业发展_新型农村集体经济发展项目_宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目 | 1、新建大棚一栋，面积1721.97㎡；2、安装自动灌溉系统设备2套(含水肥一体化设施，引水管道)；现有大棚改造一栋，面积1036㎡，、修建200m3水池1个；4、安装遮阳网和保温设施、电力设施、围栏，排水沟等。 | 5500001852724706 | 20240417 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240712 | 202401231 |  |  |  |  | 72.54 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2.54 | 54.405 |  | 52.5 |  |  |  | 75%
26 | 江川区 | 江川区-前卫镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_前卫镇乡村基础设施补短板项目 | 1.白池古新村路面硬化总面积3000m2；2.小后卫小学上学及机耕道路硬化233m，新建路肩152.4m；3.小街上高桥新村路面硬化300m2，排水沟修建136m。 | 5500001907371910 | 20240516 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 202405173 | 202401231 |  |  |  |  | 84.4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 40.4 | 63.3 |  | 33 |  |  |  | 75%
27 | 江川区 | 江川区-九溪镇_产业发展_加工流通项目_2024年九溪镇花卉草莓冷链建设项目 | 1.六十亩冷链建设：覆盖六十亩、马家庄、大村、九溪社区、中营、阳山庄6个村发展需求。其中：①以5800亩花卉、2870 亩草莓测算，建设容积8400m3冷链设施（约300元每立方）；②建设200m2电商交易平台。2.矣文仓储建设：覆盖鸡窝、喜乐庄、矣文 3个村发展需求。其中：①建设容积5850m3；仓储设施（约200元每立方），用于3个村的花卉、农特产品储存；②建设370m2电商交易平台，用于覆盖村的产品销售。 | 5500001852935348 | 20240516 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 20240524 | 202401231 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 400 | 500 |  | 100 |  |  |  | 100%
28 | 江川区 | 江川区-雄关乡_乡村建设行动_农村公共服务_白石岩村白石岩小组基础设施提升建设工程项目 | 场地硬化286m2；新建砖砌石台46m；安装防护栏40m。 | 550000190870390 | 20240516 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240630 | 20240801 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 100%
29 | 江川区 | 江川区-路居镇_产业发展_加工流通项目_玉溪市江川区宁海街道螺蛳铺村民族团结进步示范村项目 | 改造提升螺蛳铺农贸市场1个，建设面积约800㎡，钢架结构，屋面为不锈钢铝瓦顶，顶面檐口高6米，为两坡顶。 | 5500001918520068 | 20240620 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20240701 | 20241231 |  |  |  |  | 49 |  | 45.54 | [7 empty] | 3.46 | 4.9 | 4.554 |  |  |  |  | 10%
合计 | [16 empty] | 3435.87 | 1740.0046 | 355.9954 |  |  | 485.0585 | 64.9415 |  |  |  | 464.37 | 2960.26 | 1770.829 | 372.525