## 1星云早街
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 星云街道早街民族团结进步示范村项目
主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 星云街道办事处
项目资金(万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（10分）
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 1000
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 玉江政复〔2025〕4号：100万元
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
其他资金
年度总体目标 | 预期目标
新建1个乡村农产品交易和物流中心，占地面积约1705.32平方米。临时商铺搭设，平整场硬化场地，排水沟建设，新建围墙。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农产品交易和物流中心 |  |  | ≥1705.32平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01 | 10
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-12-01 | 10
|  | 成本指标 | 投资总概算 |  |  | ≤110万元 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 |  |  | ≥1698户 | 15
|  | 经济效益指标 | 年增加村集体经济收入 |  |  | ≥5万元 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 |  |  | ≥95% | 10
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 2宁海海浒
海浒社区产业路建设项目绩效目标申报表
（2025度）
项目名称 |  | 海浒社区产业路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王亮 8018597
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  | 实施单位 | 宁海街道办事处
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 150
|  | 其中：财政拨款 |  | 141万元
|  | 其他资金 |  | 9
总 体 目 标 | 年度目标
产业路道路硬化2段，总长1700m，宽5-6m；村内道路硬化1100m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。项目建成后，覆盖下海浒和马料庄周边农田800余亩，降低道路沿线农田耕作难度，促进当地农业和生态旅游业的融合发展，带动群众增收致富，同时提升上海浒和古城村村内人居环境，改善村容村貌，巩固脱贫成果，直接使海浒社区居民1969户7934人受益，其中脱贫户和监测户33户124人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 产业路硬化长度 |  |  | ≥1800m
|  |  | 村内道路硬化长度 |  |  | ≥1055m
|  |  | 排水沟清理长度 |  |  | ≥400m
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2025-12-31
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | ≤150万元
|  |  | 其中：产业路硬化投资 |  |  | ≤96万元
|  |  | 村内道路硬化投资 |  |  | ≤50万元
|  |  | 排水沟清理及其他费用 |  |  | ≤4万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  |  | ≥7934人
|  |  | 受益脱贫户和监测户人口数量 |  |  | ≥124人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 受益脱贫户和监测户满意度 |  |  | ≥90%
经办人：李彬 主要负责人：王亮 上报时间：2025年1月20日
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 3.江城海门
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业局 |  |  | 项目实施单位 | 江城镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标
以“两湖原乡 • 海门古驿”为总体定位，紧抓古滇文化和一山观两湖的环境特色，以文体旅融合发展为产业路径，打造集古滇文化体验、高山湖泊休闲度假功能于一体的融合型山地运动休闲度假目的地，通过对海门村的产业、环境和文化进行保护、梳理、提升、改造，植入“文旅＋康养、研学、度假”的业态，实现产业布局结构的优化和调整，从而形成宜居宜业的乡村振兴新局面，将海门村打造成省级文旅带动型乡村振兴示范点、昆玉红旅游文化带上的山地运动度假体验基地、古滇文化体验首选地。项目受益江城镇28150户73821人，其中脱贫户481户，1732人。监测户57户，170人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值
| 产出指标 | 数量指标 | 石板路面修复铺设 |  |  | ≥400m
|  |  | 新建河道挡墙 |  |  | ≥350m
|  |  | 新建安全护栏 |  |  | ≥400m
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2025-01-01
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2026-12-01
|  | 成本指标 | 石板路面修复铺设 |  |  | ≤39万元
|  |  | 新建河道挡墙 |  |  | ≤110万元
|  |  | 新建安全护栏 |  |  | ≤51万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增加江城收入 |  |  | ≥100万元
|  | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | ≥28150户
|  |  | 受益人口 |  |  | ≥73821人
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 4.江城白家营
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江城镇白家营村农产品冷链物流基地建设项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业局 |  |  | 项目实施单位 | 江城镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 20 | 20
年度总体目标 | 预期目标
通过建设冷库一个，提升白家营蔬菜产业发展基础设施，通过出租冷库增加村集体经济，每年增加村集体收入5万元以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建冷库容积 |  |  | ≥800立方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥100% | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2025-03-01 | 10
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2025-12-01 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤90万元 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增加白家营村收入 |  |  | ≥5万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | ≥1115户 | 10
|  |  | 受益人口 |  |  | ≥3948人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 |  |  | ≥15年 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 10
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 5.前卫小石河
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目
主管部门 |  | 江川区民宗局 |  |  | 项目实施单位 | 前卫镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105 | 100 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 |  | 5 | 5 |  |  | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 通过建设民族团结进步示范村项目，盘活利用闲置土地，帮扶少数民族地区群众生产烤烟，发展石河特色优质烤烟产业，壮大村集体经济，提高当地居民幸福感获得感。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土场地硬化 |  |  | ≥1506.94㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 排水沟 |  |  | ≥647.2m³ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 挡土墙 |  |  | =1项 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 编烟棚 |  |  | ≥587.68㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-04-01 | 2 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-12-01 | 3 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 混凝土场地硬化 |  |  | ≤200元/㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 排水沟 |  |  | ≤350元/m³ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 挡土墙 |  |  | ≤232000元/项 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 编烟棚 |  |  | ≤500元/㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后每年收益 |  |  | ≥5万元 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1567人 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 受益脱贫人口 |  |  | ≥154人 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响指标 | 项目预计使用年限 |  |  | ≥20年 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥85% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 6.前卫渔村
附件6：
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 前卫镇渔村等2个村鲜切花交易中心建设项目
主管部门 |  | 江川区委组织部 |  |  | 项目实施单位 | 前卫镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 通过建设花卉交易中心，带动前卫社区花卉种植业市场化发展，扩大生产销售规模，提高产品附加值，打造电商直播平台，拓宽销售渠道。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整硬化 |  |  | ≥700㎡ | 10 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 建设占地600㎡两层钢构房 |  |  | =1幢 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-04-01 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-12-01 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | =140万元 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后每年收益 |  |  | ≥5万元 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥6464人 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 受益脱贫人口 |  |  | ≥87人 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响指标 | 项目预计使用年限 |  |  | ≥20年 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 7.九溪六十亩
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 星云街道早街民族团结进步示范村项目
主管部门 |  | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 |  |  | 项目实施单位 | 九溪镇人民政府
项目资金(万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（10分）
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
其他资金
年度总体目标 | 通过完善百合花产业基地建设，建设鲜花种植大棚，有效降低农户种植成本、提高亩均效益，完善百合花种植种球端和销售端产业链，受益1022户2419人，节约成本1500元/亩，提高百合花品质，进一步扩大百合花在斗南冬季交易市场占比70%的市场优势，提升各族群众幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 鲜花种植大棚 | ≥6144㎡
|  |  | 道路硬化 | ≥642㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025 年3月
|  |  | 项目完工时间 | 2025 年12月
|  | 成本指标 | 鲜花种植大棚 | ≤143.3 元/㎡
|  |  | 道路硬化 | ≤90.5 元/m³
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增加村集体收入 | ≥5万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥2419人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 8.大村一组
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 大村一组农产品综合交易市场
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局
实施单位 |  | 玉溪市江川区九溪镇人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 215
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 通过建设农产品交易市场及配套设施，促进九溪草莓产业规模化发展，并经过招商引资和第三方合作，壮大村集体经济，带动农户高质量进行草莓种植。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 加工车间 | ≥260.76 ㎡
|  |  | 冷库 | ≥228 ㎡
|  |  | 制冷机房 | ≥21.66 ㎡
|  |  | 配套用房 | ≥65 ㎡
|  |  | 室外工程 | 1 项
|  |  | 道路硬化 | ≥1040.53 ㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025 年 3 月
|  |  | 项目完工时间 | 2025 年 12 月
|  | 成本指标 | 加工车间 | ≤1950 元/㎡
|  |  | 冷库 | ≤2400 元/㎡
|  |  | 制冷机房 | ≤3350 元/㎡
|  |  | 配套用房 | ≤2600 元/㎡
|  |  | 室外工程 | ≤470000/项
|  |  | 道路硬化 | ≤230 元/㎡
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增加村集体收入 | ≥16万元/年
|  |  | 受益人口数量 | ≥3424 人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥20 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 9.九溪矣文
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局
实施单位 |  | 玉溪市江川区九溪镇人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 115
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 通过增建种植大棚和相关配套基础设施，进一步补齐项目短板，拓展乡村产业多元化发展，带动群众发展，提高村民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 温控大棚 | ≥2亩
|  |  | 简易大棚建设及配套水电设施 | ≥10亩
|  |  | 道路硬化 | ≥400米
|  |  | 排水沟建设 | ≥400米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025 年 3 月
|  |  | 项目完工时间 | 2025 年 12 月
|  | 成本指标 | 温控大棚 | ≤12万元/亩
|  |  | 简易大棚建设及配套水电设施 | ≤7万元/亩
|  |  | 道路硬化 | ≤300元/米
|  |  | 排水沟建设 | ≤230元/米
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增加村集体收入 | ≥5万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥2241人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥20 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 10.九溪社区
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 九溪社区民族村寨旅游提升项目
主管部门 |  | 江川区民族宗教事务局
实施单位 |  | 玉溪市江川区九溪镇人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 30
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 通过改善九溪社区的农业基础设施，对社区的烤烟、草莓、蔬菜产业发展起到积极的推动作用，有效促进社区农业经济的快速发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 陶器体验区 | ≥8㎡
|  |  | 农产品销售展示区 | ≥10㎡
|  |  | 农产品展柜 | ≥5组
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025 年3月
|  |  | 项目完工时间 | 2025 年12月
|  | 成本指标 | 工程总成本 | ≤30万
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥4089人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥20 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 11.九溪社区手工艺
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目
主管部门 |  | 江川区民族宗教事务局
实施单位 |  | 玉溪市江川区九溪镇人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 20
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 充分发挥潘氏龙窑位于“红江一体化”中心节点的区位优势、始建于清朝末年的历史优势，建设陶器制作非遗技艺体验区和展销区，从选釉、揉泥、练泥、拉坯、装窑、点火等每道工序展现中华优秀传统文化的独特魅力，扩大九溪陶瓷文化影响力，提升九溪“芳香之旅”精品旅游路线体验，以陶器制作、非遗文化传承等培训为载体，在培训中深化社会主义核心价值观，加大民族民间技艺的传承与保护。项目实施后预计每年可吸引2000名游客参观购买陶器，开办寒暑期研学班，接纳500人参与手工陶器体验，促进各族青少年交往交融交流，推动中华优秀传统文化保护传承、创新发展，共同构筑中华民族共有精神家园。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区 | ≥200㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025 年 3 月
|  |  | 项目完工时间 | 2025 年 12 月
|  | 成本指标 | 手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区 | ≤20万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增加 | ≥5万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥4091人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥20 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 12.白石岩小田
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 雄关乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.90万元 | 94.90万元 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.90万元 | 玉江政复[2025]4号：94.90万元 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 项目建成后，通过旅游设施建设完善，能够带动周边农户参与旅游业，让农户就近就业，完善该片区旅游设施基础设施，对白石岩发展有长远意义。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建登山道路 |  |  | ≥755m | 10 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 修建排水沟 |  |  | ≥100m | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01 | 2.5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2025-12-01 | 2.5 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 修建户外科普基地 |  |  | ≤3万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建林下种养殖基地2块 |  |  | ≤6万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 修建登山道路 |  |  | ≤84万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 修建排水沟 |  |  | ≤1.9万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户及脱贫人口数量 |  |  | ≥472人 | 15 | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 |  |  | ≥15年 | 15 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户及脱贫人口满意度 |  |  | ≥95% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 13.雄关社区
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 江川区雄关乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100万元 | 100万元 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100万元 | 100万元 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 通过项目实施，进一步完善蔬菜水培基地建设，促进农业高质量发展，有效提升雄关社区集体经济收入，巩固脱贫成果。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造升级高标准连体大棚 |  |  | ≥10亩 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建育苗和水肥控制中心 |  |  | ≥1.5亩 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2024-03-01 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2024-12-30 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 改造升级高标准连体大棚 |  |  | ≤80万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建育苗和水肥控制中心 |  |  | ≤20万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人口数量 |  |  | ≥4242人 | 15 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 受益脱贫人口数量 |  |  | ≥209人 | 15 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥90% | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 5 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 14.雄关乡窑房
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 雄关乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 通过项目项目的实施，有效带动当地群众实现就地就近就业，增加村集体收入，具有长期的效益收获期。对促进村庄未来的发展有着积极的作用，有利于带动村子及附近区域经济社会的发展。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产区围墙 |  |  | ≥400m | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 场地硬化 |  |  | ≥2700㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建冷链储藏冷库 |  |  | ≥一个 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2025-12-01 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 产区围墙 |  |  | ≤40万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 场地硬化 |  |  | ≤40元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建冷链储藏冷库 |  |  | ≤70元 | 5 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加村集体收入 |  |  | ≥10万元 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 指标 | 受益农户及脱贫人口数量 |  |  | ≥657人 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 |  |  | ≥20年 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户及脱贫人口满意度 |  |  | ≥95% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 15.雄关乡下营
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 雄关乡下营村花卉基地配套设施建设项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 雄关乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100万元 | 100万元 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100万元 | 玉江政复[2025]4号：100万元 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 通过项目项目的实施，有效带动当地群众实现就地就近就业，增加村集体收入，具有长期的效益收获期。对促进村庄未来的发展有着积极的作用，有利于带动村子及附近区域经济社会的发展。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建基地冷库 |  |  | ≥114㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建分拣房 |  |  | ≥250㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 晾晒场地 |  |  | ≥680㎡ | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 管理房 |  |  | ≥64㎡ | 2.5
|  |  | 围墙 |  |  | ≥163m | 2.5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 5 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01 | 2.5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2025-12-01 | 2.5 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 新建基地冷库 |  |  | ≤30万元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建分拣房 |  |  | ≤20元 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 新建晾晒场地 |  |  | ≤20元 | 5
|  |  | 新建管理房 |  |  | ≤20元 | 2.5
|  |  | 新建围墙 |  |  | ≤10元 | 2.5 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加村集体收入 |  |  | ≥2万元 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 社会效益 指标 | 受益农户及脱贫人口数量 |  |  | ≥2447人 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 |  |  | ≥20年 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户及脱贫人口满意度 |  |  | ≥95% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 16.安化社区
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目
主管部门 |  | 江川区民族宗教事务局 |  |  | 项目实施单位 | 安化彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标
安山源商贸有限公司是安化社区采取“党组织+合作社+农户”的模式，积极探索的一条“总支有作为、集体有收益、群众得实惠”的村级集体经济发展壮大新路子。通过该项目建设，安山源将完善生产链优化产品质量，更好的满足大型合作方产品需求，满订单生产状态下将壮大集体经济100万元/年，带动群众就业10余人，有效带动全社区居民提升年收入，绘就“民族团结+乡村振兴”的美丽画卷。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：育苗、栽培基质生产线设备 |  |  | ≥1条 | 4
|  |  | 指标 2：标准化叉车 |  |  | ≥1辆 | 4
|  |  | 指标 3：建设防护栏 |  |  | ≥220m | 4
|  |  | 指标 4：新建道路 |  |  | ≥400㎡ | 4
|  |  | 指标 5：混凝土排水沟 |  |  | ≥180m | 4
|  | 质量指标 | 指标 1：项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 4
|  | 时效指标 | 指标 1：项目开工时间 |  |  | 2024-03-01 | 3
|  |  | 指标 2：项目完工时间 |  |  | 2024-12-01 | 3
|  | 成本指标 | 指标 1：育苗、栽培基质生产线设备 |  |  | ≤79.3万元 | 4
|  |  | 指标 2：标准化叉车 |  |  | ≤7万元 | 4
|  |  | 指标 3：建设防护栏 |  |  | ≤167.6元/m | 4
|  |  | 指标 4：新建道路 |  |  | ≤134.6元/㎡ | 4
|  |  | 指标 5：混凝土排水沟 |  |  | ≤256.4元/m | 4
| 效益指标 | 经济指标 | 指标 1：壮大村集体经济 |  |  | ≥100万元 | 6
|  |  | 指标 2：带动群众就业 |  |  | ≥10人 | 6
|  | 社会效益指标 | 指标 1：受益群众数量 |  |  | ≥2305人 | 6
|  |  | 指标 2：收益脱贫群众数量 |  |  | ≥146人 | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标 1：项目使用年限 |  |  | ≥20年 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 5
|  |  | 指标 2：受益脱贫群众满意度 |  |  | ≥95% | 5
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 17.培训补助
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 脱贫户及监测对象培训补助项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区人力资源和社会保障局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 深入推进实施“技能玉溪”行动，围绕市级下达2025年脱贫人口和监测对象培训任务，使用乡村振兴衔接资金对符合条件的参训人员按规定给予培训补贴和生活费补助。组织发动脱贫户及监测对象积极参加职业技能培训，促进技能提升和就业创业。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫劳动力及监测对象培训人数 |  |  | ≥450 | 20 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 脱贫劳动力及监测对象享受补助人数 |  |  | ≥450 | 15 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 人均补助标准 |  |  | ≤2200元 | 15
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 参加培训脱贫劳动力人均掌握技能 |  |  | ≥1项 | 30 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥90% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 18.务工补助
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江川区脱贫人口一次性外出务工交通补助
主管部门 |  | 玉溪市江川区乡村振兴局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区人社局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元，省内跨州市500元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口人数 |  |  | ≥1200人次 | 20 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 补助资金兑付率 |  |  | 100% | 10
|  | 成本指标 | 每人每年补助金额 |  |  | ≦1000元 | 20 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益低收入人口户数 |  |  | ≥650户 | 30 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥98% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 19.小额信贷
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江川区小额信贷帮扶贴息资金
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 一是项目通过金融杠杆的撬动作用，为“自贷自用”的脱贫户和监测户切实解决了产业发展中“贷款难、难贷款、款难贷”的问题；二是项目受益全区900户低收入人口获得4000万元以上产业发展资金，可有效解决低收入人口产业发展资金难题，预计带动增收450万元以上。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口获得贷款金额（全区总额） |  |  | ≥2500万 | 40 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 |  |  | 4.2%-4.65% | 10 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户数 |  |  | ≥450户 | 15 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 受益脱贫人口数量 |  |  | ≥2000人 | 5 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 带动增加建脱贫人口增加经济收入 |  |  | ≥400万 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥98% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 20.雨露计划
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江川区雨露计划补助资金
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 100 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 面贯彻落实国家“雨露计划”支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策，通过政策扶持，让农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，每个贫困家庭孩子掌握一项实用技术，实现贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，一个家庭有一名劳动力长期就业，家庭工资性收入占比显著提高。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助脱贫户和监测户家庭子女人数 |  |  | ≥450人次 | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户和监测户家庭子女占比 |  |  | 100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 资助标准达标率 |  |  | 100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  | 100% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 人均资助标准 |  |  | ≦5000元/学年 | 10 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户和监测户家庭子女掌握实用技术 |  |  | ≥1项 | 30 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥98% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 21.公益岗位
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 江川区脱贫户及监测对象乡村公益性岗位安置项目
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  |  | —— | 10 |  | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 考虑乡村公益性岗位在就业增收中救急难、托底线、助脱贫、保民生的作用，综合考虑各乡镇（街道）脱贫人口（含监测对象）数量、就业帮扶需求以及公共利益需要，开展乡村公益性岗位开发。对符合岗位要求、有意愿的脱贫人口，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置，有效增加低收人口工资性收入，全年预计安置300人，切实发挥乡村公益性岗位兜底作用。 | [6 empty] | ——
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 |  |  | ≥350人 | 20 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 公益性岗位验收合格率 |  |  | ≥98% | 10 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  |  | 800元/人.月 | 20 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 |  |  | ≥300人 | 30 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥95% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。

## 22.项目管理费
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 乡村振兴项目管理费
主管部门 |  | 玉溪市江川区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 玉溪市江川区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  |  | —— | 10 | #DIV/0! | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况 ——
| 主要用于项目前期的实施方案设计规划编制、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作，确保年度项目顺利完成。 | [6 empty] | 完成2024年全区20个项目前期的实施方案设计规划编制、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施工程项目数量 |  |  | ≥23个 | 20 | —— | —— | —— | ——
|  | 质量指标 | 工程项目验收合格率 |  |  | ≥100% | 15 | —— | —— | —— | ——
|  | 成本指标 | 财政经费总额 |  |  | ≤100万元 | 15 | —— | —— | —— | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效巩固脱贫人口户数 |  |  | ≥2058人 | 30 | —— | —— | —— | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人口对项目建设工作满意度 |  |  | ≥90% | 10 | —— | —— | —— | ——
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。