## 1 (hidden)
附件
玉溪市江川区2025年第一批财政衔接补助资金项目实施方案
制表单位：区农业农村局 日期：2025年1月15日 单位：万元、户、人
注：第一批拟实施项目21个，其中产业类项目12个，安排资金1220万元，占63.5%。组织部项目4个，涉及安排组织部资金280万元，其他衔接资金120万元，需根据后续省级评定结果调整。
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 设计人员 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 本次安排第一批中央资金 | 后续计划安排资金
合计 | [7 empty] | 2706.21 | 2664.21 | 1921 | 743.21 | 42 | 5201 | 15316 | 140 | 494
1 | 星云街道 | 李瑶 | 河咀社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云街道早街民族团结进步示范村项目 | 新建1个乡村农产品交易和物流中心，占地面积约1300㎡。临时商铺搭设，平整场硬化场地，排水沟建设，新建围墙。 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855
2 | 宁海街道 | 王亮 | 海浒社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 海浒社区产业路建设项目 | 产业路道路硬化600m，宽5m；村内道路硬化1100m，宽6m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。 | 141 | 141 | 50 | 91 |  | 2600 | 9100 | 2 | 9 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 含民宗30万元
3 | 江城镇 | 周权 | 海门村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | 一、 茶马古道游览线提升工程：石板路面修复铺设400m含护栏，河道挡墙350m。 | 200 | 200 | 50 | 150 |  | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 2025年1月至12月 | 业寅，13150516959 | 含民宗30万元
4 |  |  | 白家营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇白家营村农产品冷链物流基地建设项目 | （1）70万元项目资金：新建低温冷冻库，概算投资50万元。搭建200㎡钢架结构冷冻库房，概算投资50万元。购置专业设施设备，概算投资20万。①购置制冷机组及附属设备、隔热材料及保温系统，投资概算12万元；②制冷剂回收装置等辅助设施及设备，投资概算8万元。（2）20万元自筹资金：附属设施建设，概算投资20万元。水电安装，场地硬化，围墙建设等，概算投资20万元。 | 90 | 70 | 70 |  | 20 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993 | 组织部
5 | 前卫镇 | 杨博翔 | 石河村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目 | 小石河村电烤房产业路硬化，硬化总面积为 1506.94 ㎡：原有路面为路基挖填平整、压实度≥94%，200mm 厚 C30 混凝土面层；场地高差处新建钢筋混凝土挡土墙，高分别为 4.5m，3.5m，2.5m 及 1.5m；延挡墙上口设置 1.2m 高的砖砌围墙，长 65.6m；道路一侧新建混凝土排水明沟 67.2 m；在原编烟棚一侧扩建编烟棚，面积 587.68㎡。 | 105 | 100 | 100 |  | 5 | 533 | 1563 | 46 | 157 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
6 |  |  | 渔村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 产业发展 | 前卫镇渔村益农生活超市建设项目 | 在前卫镇渔村村委会（渔村菜市场）新建 一幢益农生活超市，项目为二层混凝土框架结构，一层层高 4.5m，二层层高 3.9m，室内外高差 0.15 m，建筑高度 9.75m，建筑占地面积 663.0㎡，建筑面积1348.4㎡。 | 200 | 200 | 160 | 40 | 0 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 第一批含组织部70万，民宗30万。
7 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 前卫镇前卫社区综合集市建设项目 | 建设综合集市1个占地900㎡，附属设施建设。 | 80 | 70 | 70 |  | 10 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 组织部
8 | 九溪镇 | 邓绍辉 | 六十亩村 | 少数民族发展 | 产业发展 | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 | 原有场地平整 9789 ㎡,新建鲜花种植大棚 2 幢；1#大棚，长 56m，宽 56m，面积 3072 ㎡；2#大棚，长 64m，宽 48m，面积 3072 ㎡；新建大棚总面积 6144 ㎡（均为鲜花种植大棚，檐口高 5.0m；通往大棚的两条混凝土道路，一条长 55 m，宽 4.0 m；另一条长 70.2 m，宽 6.0 m，道路硬化总面积 642.0 ㎡。 | 107 | 100 | 100 |  | 7 | 1300 | 3500 | 45 | 164 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
9 |  |  | 大村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 大村一组农产品综合交易市场 | 原有场地平整 1712.21 ㎡（含地面硬 化、挡墙、围墙、大门）；新建加工车间，一层，门式钢结构，面积为 260.76 ㎡；新建冷库，一层，门式钢结构，面积为228.0 ㎡；新建制冷机房，一层，混凝土砖混结构，面积为21.66 ㎡；新建配套用房，一层，混凝土框架结构，面积为65.0 ㎡；龙泉小组新农村旁田间道路硬化 1040.53 ㎡（含路肩、场地平整及地面硬化） | 215 | 215 | 185 | 30 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
10 |  |  | 矣文村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目 | 1.建设温控大棚2亩，建设普通简易棚建设10亩及配套水电基础设施；2.配套道路硬化400m、排水沟建设400m。 | 115 | 115 | 115 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
11 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族村寨旅游提升项目 | 对九溪社区居委会门口旁杂物间进行升级改造，建设农特产品展销服务平台：（1）设置陶器体验区8㎡，农产品销售展示区10㎡；为各商户提供定点销售摊位5个。（2）摆放草莓、蓝莓、鲜花饼、糍粑、五代果、花卉、树莓、菌菇等农产品展柜5组，拓宽九溪土特产销售渠道，展现当地的风土人情和农耕文化。 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 2025年1月至12月
12 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目 | 建设占地约200㎡的手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区，增设10台拉坯机，购入展柜和展品摆放台。 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 2025年1月至12月
13 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | 1.修建沥青旅游登山道路1条长755m，宽4m。2.修建户外科普基地2000㎡；新建林下种植基地2块3500㎡。3.修建登山道路路边排水沟100m。 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855
14 |  |  | 雄关社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | 1.改造升级10亩高标准连体大棚 2.新建1.5亩育苗和水肥控制中心，配备注水管理系统、营养液供应系统、灌溉系统、光照系统、温度控制设备。 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 含组织部70万元
15 |  |  | 窑房村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目 | 1、新建产区围墙365m；2、场地硬化2700㎡；3、新建冷链储藏冷库1个占地364㎡。 | 150 | 150 | 120 | 30 | [6 empty] | 付江平，13988499855
16 | 安化乡 | 龙海龙 | 安化社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目 | (1)建设防护栏220m：80*80*2方矩管立柱，40*30*1.2方矩管横杆，0.8mm厚青灰色铝瓦封堵；（2）新建道路400m²：原路基整平压实，150mm厚级配碎石层，200mm厚C25现浇混凝土浇筑；（3）混凝土排水沟180m：100mm厚C15现浇混凝土垫层，100mm厚C25现浇混凝土沟底，C25现浇混凝土沟壁；（4）育苗、栽培基质生产线设备1项：育苗、栽培基质生产线一套，标准化叉车一辆。 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993
17 | 区农业农村局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 110 | 110 | 50 | 60 | [5 empty] | 2025年1月至12月
18 |  |  |  | 巩固振兴 | 雨露计划 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照省级每年规定的标准补助脱贫户、监测户家庭职业教育学生。 | 124 | 124 | 50 | 74 | [5 empty] | 2025年1月至12月
19 |  |  |  | 巩固振兴 | 公益岗位 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 对超出人社局安置范围且符合岗位要求、有意愿的脱贫户及监测对象，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置。 | 430 | 430 | 291.79 | 138.21 | [5 empty] | 2025年1月至12月
20 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 用于脱贫人口参加就业技能培训相关支出。 | 80 | 80 | 20 | 60 | [5 empty] | 2025年1月至12月
21 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元，跨州市务工500元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 90 | 90 | 20 | 70 | [5 empty] | 2025年1月至12月
22 |  |  |  | 巩固振兴、少数民族发展 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 从到县衔接资金中统一提取管理费，用于工程项目方案设计、招标、监理等工作，中央提取1%，省级提取5%。 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | [6 empty] | 2025年1月至12月

## Sheet4
附件
玉溪市江川区2025年第二批中央财政衔接资金分配方案
制表单位：区农业农村局 日期：2025年7月1日 单位：万元、户、人
注：第一批中央资金1921万元，第二批中央资金261万元，按照目前分配方案投入产业资金1368万元，产业投入占比62.7%。
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 设计人员 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 1.第一批中央资金 | 2.省级资金 | 第二批中央资金计划安排
合计 | [7 empty] | 1496.42 | 1284.04 | 681 | 342.04 | 261 | 212.38 | 3368 | 10253 | 49 | 173
1 | 星云街道 | 李瑶 | 三街社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区三街社区现代设施农业示范基地建设项目 | ①6条田间道路，3.0m宽，总长1517.02m，道路路肩为C25素混凝土，土夹石回填压实路面，压实系数K≥0.92%。；4条排水沟0.3m（宽）×0.4m（高），总长1027.4m，排水沟为C25素混凝土排水沟； ②水肥一体灌溉设施安装。 ③基地内低压电力建设（10KV电源由当地电力部门接入）。 | 260 | 260 |  |  | 47.62 | 212.38 | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2025年6月至12月 | 付江平，13988499855 | 先建后补，不足部分由本年度资金或下一年度省级衔接资金补助
2 | 宁海街道 | 李佩佩 | 海浒社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 海浒社区产业路建设项目 | 产业路道路硬化600m，宽5m；村内道路硬化1100m，宽6m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。 | 150 | 150 | 50 | 91 | 9 |  | 2600 | 9100 | 2 | 9 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855
3 |  |  | 伏家营 | 巩固振兴 | 基础设施 | 伏家营社区伏家营小组避难场所建设 | 场地硬化1块，面积1352.56㎡，排水沟90m。 | 17 | 17 |  |  | 17 | [5 empty] | 2025年6月至12月 |  | 人大代表建议
4 | 江城镇 | 周权 | 海门村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | 茶马古道游览线提升工程：石板路面修复铺设400m含护栏，河道挡墙350m。 | 160 | 160 | 50 | 100 | 10 |  | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 2025年1月至12月 | 业寅，13150516959 | 原计划配套衔接资金200万元，后进行了项目变更，减少挡墙工程，总投资变为160万元
5 | 九溪镇 | 邓绍辉 | 九溪社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 九溪镇九溪民族团结进步示范社区建设项目 | 在九溪镇太和小组窑泥坡田间道路进行硬化，总长度720米，平均宽度为 3.5 米。 | 42 | 42 |  | 30 | 12
6 | 雄关乡 | 任沫霖 | 白石岩村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | 1.修建沥青旅游登山道路1条长755m，宽4m。2.修建户外科普基地2000㎡；新建林下种植基地2块3500㎡。3.修建登山道路路边排水沟100m。 | 103.9 | 103.9 | 94.9 |  | 9 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 因道路拓宽，增加投资
7 |  |  | 雄关社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | 1.改造升级10亩高标准连体大棚 2.新建1.5亩育苗和水肥控制中心，配备注水管理系统、营养液供应系统、灌溉系统、光照系统、温度控制设备。 | 123 | 123 | 100 |  | 23 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 增加投资，提升项目完整性
8 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元（每年享受1次）。 | 90 | 90 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | 2025年1月至12月 |  | 原安排省级资金30万元用于列支省内跨州市务工补助，计划调整安排由区农业农村局实施
9 | 区农业农村局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 雨露计划 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照省级每年规定的标准补助脱贫户、监测户家庭职业教育学生。 | 100 | 100 | 50 | 20 | 30 | [5 empty] | 2025年1月至12月
10 |  |  |  | 巩固振兴 | 公益岗位 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 对超出人社局安置范围且符合岗位要求、有意愿的脱贫户及监测对象，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置。 | 380 | 380 | 296.89 | 22.34 | 60.77 | [5 empty] | 2025年1月至12月
11 |  |  |  | 巩固振兴、少数民族发展 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 从到县衔接资金中统一提取管理费，用于工程项目方案设计、招标、监理等工作，中央提取1%，省级提取5%。 | 70.52 | 70.52 | 19.21 | 48.7 | 2.61 | [5 empty] | 2025年1月至12月

## Sheet5
4855.792 |  | 57
3498 |  | 38
2626 |  | 29
2895 |  | 33
13874.792 | 0 | 157

## Sheet6
附件
玉溪市江川区2025年第二批中央财政衔接资金分配方案
制表单位：区农业农村局 日期：2025年5月23日 单位：万元、户、人
注：第一批中央资金1921万元，第二批中央资金261万元，按照目前分配方案投入产业资金1302万元，占比59.67%。第二批中央资金剩余36.62万元待分配
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 设计人员 | 推进情况、存在问题 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 1.第一批中央资金 | 2.省级资金 | 第二批中央资金计划安排
合计 | [7 empty] | 3898.35 | 3119.38 | 1921 | 974 | 224.38 | 778.97 | 5201 | 15316 | 140 | 494
1 | 星云街道 | 李瑶 | 早街社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云街道早街民族团结进步示范村项目 | 新建1个乡村农产品交易和物流中心，占地面积约1300㎡。临时商铺搭设，平整场硬化场地，排水沟建设，新建围墙。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 基础、钢结构预埋已完成，现在砌筑排水沟后硬化地坪、安装钢结构，整体完成20%。 | 民宗项目
2 |  |  | 河咀社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 星云街道老河咀蔬菜分拣及农产品交易市场建设项目 | 1.拆除废弃烤房、花池723.9㎡；2.市场改造611.33㎡；3.新建农产品分拣房128.33㎡；4.场地硬化2265.33㎡；5.市场配套售卖台、鱼池210.13㎡；6.水管424.3m；7.修建328.5m³洗菜池1个。 | 158 | 15 |  | 15 |  | 143 | [6 empty] | 完工 | 2024年度项目
1 | 宁海街道 | 王亮 | 海浒社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 产业发展 | 海浒社区产业路建设项目 | 产业路道路硬化600m，宽5m；村内道路硬化1100m，宽6m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。 | 150 | 150 | 50 | 91 | 9 |  | 2600 | 9100 | 2 | 9 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 完成产业路部分，正在硬化村内道路，完成70%。 | 含民宗30万元
4 | 江城镇 | 周权 | 海门村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | 茶马古道游览线提升工程：石板路面修复铺设400m含护栏，河道挡墙350m。 | 200 | 200 | 50 | 100 | 50 |  | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 2025年1月至12月 | 业寅，13150516959 | 完成开工前准备，计划开工 | 含民宗30万元
5 |  |  | 白家营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇白家营村农产品冷链物流基地建设项目 | （1）70万元项目资金：新建低温冷冻库，概算投资50万元。搭建200㎡钢架结构冷冻库房，概算投资50万元。购置专业设施设备，概算投资20万。①购置制冷机组及附属设备、隔热材料及保温系统，投资概算12万元；②制冷剂回收装置等辅助设施及设备，投资概算8万元。（2）20万元自筹资金：附属设施建设，概算投资20万元。水电安装，场地硬化，围墙建设等，概算投资20万元。 | 90 | 70 | 70 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993 | 开展基础建设，完成10% | 组织部项目
6 |  |  | 侯家沟 | 巩固振兴 | 基础设施 | 江城镇侯家沟村人居环境提升改造项目 | 1.张家头路面硬化600m；2.水沟修建784m；3.应急避难场所25㎡；4.沼气池围墙4m；5.挡墙150m；6.小花圃100㎡（自筹资金）。 | 47.38 | 40 |  | 40 | 0 | 7.38 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 完工 | 先建后补项目，已实施
7 |  |  | 左卫、陈家湾 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇左卫村花卉产业提升工程 | 1.宝塔营小组修建产业路410m，排洪沟480m，挡土墙22m；2.龙街村建设花冷库1个230㎡，分捡台130㎡；3.古埂小组新建编烟棚490㎡。 | 150 | 16.06 |  | 16.06 |  | 133.94 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 完工 | 补充2024年度批复缺口
8 | 前卫镇 | 杨博翔 | 石河村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目 | 在前卫镇小石河村电烤房产业路硬化，硬化总面积为1506.94平方米（场地高差处新建挡土墙及围墙）；道路一侧新建混凝土排水明沟67.2米；在原编烟棚一侧扩建编烟棚，面积1075.6平方米；在村内新建太阳能路灯2盏。 | 105 | 100 | 100 |  |  | 5 | 533 | 1563 | 46 | 157 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 完成基础建设，整体完成20%。 | 民宗项目
9 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 产业发展 | 前卫镇渔村等2个村鲜切花交易中心建设项目 | 项目占地面积1200平方米。主要建设：1.原有土地平整硬化700㎡；2.鲜花交易市场网络销售电商平台及仓储车间建设。兴建占地600㎡两层钢构房一幢，一层设仓储车间4间，可容纳4条鲜花收购生产线，每条生产线氛围前厅后厅，前厅用于收购鲜花，后厅用于初步处理包装。二楼用于网销电商直播平台打造。 | 140 | 140 | 140 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 完成场地清理 | 组织部项目
10 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 前卫镇前卫社区农贸市场建设项目 | 建设综合集市1个占地900㎡，附属设施建设。 | 80 | 70 |  | 70 |  | 10 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 村委会负责土方清运，暂未完成，计划五一节后开工 | 组织部项目
11 | 九溪镇 | 邓绍辉 | 六十亩村 | 少数民族发展 | 产业发展 | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 | 原有场地平整 9789 ㎡,新建鲜花种植大棚 2 幢；1#大棚，长 56m，宽 56m，面积 3072 ㎡；2#大棚，长 64m，宽 48m，面积 3072 ㎡；新建大棚总面积 6144 ㎡（均为鲜花种植大棚，檐口高 5.0m；通往大棚的两条混凝土道路，一条长 55 m，宽 4.0 m；另一条长 70.2 m，宽 6.0 m，道路硬化总面积 642.0 ㎡。 | 107 | 100 | 100 |  |  | 7 | 1300 | 3500 | 45 | 164 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 完成土地平整，开始搭建大棚，整体完成10%。 | 民宗项目
12 |  |  | 大村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 大村一组农产品综合交易市场 | 原有场地平整 1712.21 ㎡（含地面硬 化、挡墙、围墙、大门）；新建加工车间，一层，门式钢结构，面积为 260.76 ㎡；新建冷库，一层，门式钢结构，面积为228.0 ㎡；新建制冷机房，一层，混凝土砖混结构，面积为21.66 ㎡；新建配套用房，一层，混凝土框架结构，面积为65.0 ㎡；龙泉小组新农村旁田间道路硬化 1040.53 ㎡（含路肩、场地平整及地面硬化） | 215 | 215 | 185 | 30 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 完成基础工程，正在开展厂房搭建，整体完成20%。
13 |  |  | 矣文村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目 | 1.建设温控大棚2亩，建设普通简易棚建设10亩及配套水电基础设施；2.配套道路硬化400m、排水沟建设400m。 | 115 | 115 | 115 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 开展土地平整，整体完成5%。
14 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族村寨旅游提升项目 | 对九溪社区居委会门口旁杂物间进行升级改造，建设农特产品展销服务平台：（1）设置陶器体验区8㎡，农产品销售展示区10㎡；为各商户提供定点销售摊位5个。（2）摆放草莓、蓝莓、鲜花饼、糍粑、五代果、花卉、树莓、菌菇等农产品展柜5组，拓宽九溪土特产销售渠道，展现当地的风土人情和农耕文化。 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 2025年1月至12月 |  | 开展仓库搭建，整体完成10%。 | 民宗项目
15 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目 | 建设占地约200平方米的手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区。 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 2025年1月至12月 |  | 完成基础浇筑，开展主体房屋建设，完成20%。 | 民宗项目
16 |  |  | 阳山庄村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 九溪镇阳山庄示范村基础设施提升工程 | 1.新农村道路硬化4513㎡；2.安装太阳能灯单臂式46盏；3.部分档墙修建150m。 | 112.3 | 60 |  | 60 | 0 | 52.3 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 完工 | 先建后补项目，已实施
17 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | 1.修建沥青旅游登山道路1条长755m，宽4m。2.修建户外科普基地2000㎡；新建林下种植基地2块3500㎡。3.修建登山道路路边排水沟100m。 | 103.9 | 103.9 | 94.9 |  | 9 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 完成70% | 民宗项目
18 |  |  | 雄关社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | 1.改造升级10亩高标准连体大棚 2.新建1.5亩育苗和水肥控制中心，配备注水管理系统、营养液供应系统、灌溉系统、光照系统、温度控制设备。 | 123 | 123 | 100 |  | 23 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 正在开展设备订购。 | 组织部项目
19 |  |  | 窑房村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目 | 1、新建产区围墙365m；2、场地硬化2700㎡；3、新建冷链储藏冷库1个占地364㎡。 | 120 | 120 | 120 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 计划开工
20 |  |  | 下营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡下营村花卉基地配套设施建设项目 | 新建基地冷库114㎡，分拣房250㎡，晾晒场地680㎡，管理房64㎡,围墙163m。 | 100 | 100 | 90 | 10 | [6 empty] | 2025年1月至12月 |  | 完成场地平整，整体完成10%
21 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩小田示范村基础设施提升项目 | 1.路面硬化、修补，总面积3500㎡；2.新建挡墙413m³；3.新建防护栏437米；4.新建雨污分离主管550m；5.新建公路护栏50米；6.新建污水处理池1个（规格：10m³）;7.新建“四小园”700㎡。 | 71.1 | 45 |  | 45 | 0 | 26.1 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 完工 | 先建后补项目，已实施
22 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 1、修建登山道路900m；2、修建排水沟900m；3、原有防火通道硬化1900m；4、碎石找平层厚度10cm，面积5700㎡。 | 180 | 37 |  | 7.15 |  | 143 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 完工 | 补充2024年度批复缺口
23 |  |  | 窑房 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | 扩建梅于菜加工厂1个，1、采购烘干设备1台；2、新建梅于菜发酵厂房1座；3、新建过磅秤及配套过磅房1个；4、新建泡菜池10个。 | 200 | 18.75 |  | 18.75 |  | 181.25 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 完工 | 补充2024年度批复缺口
24 | 安化乡 | 龙海龙 | 安化社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目 | (1)建设防护栏220m：80*80*2方矩管立柱，40*30*1.2方矩管横杆，0.8mm厚青灰色铝瓦封堵；（2）新建道路400m²：原路基整平压实，150mm厚级配碎石层，200mm厚C25现浇混凝土浇筑；（3）混凝土排水沟180m：100mm厚C15现浇混凝土垫层，100mm厚C25现浇混凝土沟底，C25现浇混凝土沟壁；（4）育苗、栽培基质生产线设备1项：育苗、栽培基质生产线一套，标准化叉车一辆。 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993 | 分基础、设备两个标段，基础部分投资13万元，完成80%，设备采购5月7日开标
25 |  |  | 光山村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 安化乡光山多肉村农文旅融合发展基础设施建设项目 | 1.UPVC入户管650m，PE螺旋波纹管800m，检查井45座，混凝土井盖45个；2.土方开挖1600m³，土方回填1200m³，路面破除及恢复1100㎡；3.道路硬化218m，挡土墙109m，便民场地整治提升300㎡；4.场地硬化450㎡，砌体墙拆除170m³，钢丝网加固土墙面450㎡，墙面抹灰及刮腻子700㎡等，机耕路395m。 | 150 | 100 |  | 100 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 完工 | 先建后补项目，已实施
26 |  |  | 光山村、新庄村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡现代农业产业基地配套设施建设项目 | 1、新庄：新建大棚10亩。2、光山：机耕路风化料回填压实2.1公里，300*400排水沟1.6公里。 | 140 | 140 |  | 140 |  | 0 |  |  |  |  | 2025年2月至12月 |  | 光山机耕路完成80%；新庄大棚计划五一节后施工
27 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 用于脱贫人口参加就业技能培训相关支出。 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | [5 empty] | 2025年1月至12月
28 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元（每年享受1次）。 | 60 | 60 | 20 | 30 | 10 | [5 empty] | 2025年1月至12月 |  |  | 省内跨州市务工从省级资金列支
| 区农业农村局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口省内跨州市外出务工交通补助 | 对跨州市务工500元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | [5 empty] | 2025年1月至12月
29 |  |  |  | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 110 | 110 | 50 | 60 | [6 empty] | 2025年1月至12月
30 |  |  |  | 巩固振兴 | 雨露计划 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照省级每年规定的标准补助脱贫户、监测户家庭职业教育学生。 | 100 | 100 | 50 | 20 | 30 | [5 empty] | 2025年1月至12月
31 |  |  |  | 巩固振兴 | 公益岗位 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 对超出人社局安置范围且符合岗位要求、有意愿的脱贫户及监测对象，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置。 | 380 | 380 | 296.89 | 22.34 | 60.77 | [5 empty] | 2025年1月至12月
32 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 江川区就业帮扶车间补助 | 经市级认定的就业帮扶车间，对帮扶车间吸纳5人以上脱贫劳动力就业1个月以上的，按其发给脱贫劳动力工资的15%给予奖补。 | 20 | 20 |  | 20 | [6 empty] | 2025年1月至12月
33 |  |  |  | 巩固振兴、少数民族发展 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 从到县衔接资金中统一提取管理费，用于工程项目方案设计、招标、监理等工作，中央提取1%，省级提取5%。 | 70.52 | 70.52 | 19.21 | 48.7 | 2.61 | [5 empty] | 2025年1月至12月

## Sheet3 (hidden)
附件
玉溪市江川区2025年财政衔接资金项目汇总表2.17
制表单位：区农业农村局 日期：2025年1月22日 单位：万元、户、人
注：安排中央资金1921万元，省级资金974万元，合计2895万元。
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 建议施工方 | 实施期限 | 设计人员 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 1.第一批中央资金 | 2.省级资金 | 后续计划安排资金
合计 | [7 empty] | 3825.59 | 3189.62 | 1991 | 904 | 294.62 | 635.97 | 5201 | 15316 | 140 | 494
1 | 星云街道 | 李瑶 | 早街社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云街道早街民族团结进步示范村项目 | 新建1个乡村农产品交易和物流中心，占地面积约1300㎡。临时商铺搭设，平整场硬化场地，排水沟建设，新建围墙。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 汪怡光 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 民宗项目
2 | 宁海街道 | 王亮 | 海浒社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 海浒社区产业路建设项目 | 产业路道路硬化600m，宽5m；村内道路硬化1100m，宽6m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。 | 150 | 150 | 50 | 91 | 9 |  | 2600 | 9100 | 2 | 9 |  | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 含民宗30万元
3 | 江城镇 | 周权 | 海门村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | 茶马古道游览线提升工程：石板路面修复铺设400m含护栏，河道挡墙350m。 | 200 | 200 | 50 | 62 | 88 |  | 1823 | 4794 | 13 | 48 |  | 2025年1月至12月 | 业寅，13150516959 | 含民宗30万元
4 |  |  | 白家营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇白家营村农产品冷链物流基地建设项目 | （1）70万元项目资金：新建低温冷冻库，概算投资50万元。搭建200㎡钢架结构冷冻库房，概算投资50万元。购置专业设施设备，概算投资20万。①购置制冷机组及附属设备、隔热材料及保温系统，投资概算12万元；②制冷剂回收装置等辅助设施及设备，投资概算8万元。（2）20万元自筹资金：附属设施建设，概算投资20万元。水电安装，场地硬化，围墙建设等，概算投资20万元。 | 90 | 70 | 70 |  |  | 20 |  |  |  |  | 汪建华 | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993 | 组织部项目
5 |  |  | 侯家沟 | 巩固振兴 | 基础设施 | 江城镇侯家沟村人居环境提升改造项目 | 1.张家头路面硬化600m；2.水沟修建784m；3.应急避难场所25㎡；4.沼气池围墙4m；5.挡墙150m；6.小花圃100㎡（自筹资金）。 | 47.38 | 40 |  | 40 | 0 | 7.38 | [5 empty] | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
6 |  |  | 左卫、陈家湾 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇左卫村花卉产业提升工程 | 1.宝塔营小组修建产业路410m，排洪沟480m，挡土墙22m；2.龙街村建设花冷库1个230㎡，分捡台130㎡；3.古埂小组新建编烟棚490㎡。 | 150 | 16.06 |  | 16.06 |  | 133.94 | [5 empty] | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
7 | 前卫镇 | 杨博翔 | 石河村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目 | 小石河村电烤房产业路硬化，硬化总面积为 1506.94 ㎡：原有路面为路基挖填平整、压实度≥94%，200mm 厚 C30 混凝土面层；场地高差处新建钢筋混凝土挡土墙，高分别为 4.5m，3.5m，2.5m 及 1.5m；延挡墙上口设置 1.2m 高的砖砌围墙，长 65.6m；道路一侧新建混凝土排水明沟 67.2 m；在原编烟棚一侧扩建编烟棚，面积 587.68㎡。 | 105 | 100 | 100 |  |  | 5 | 533 | 1563 | 46 | 157 | 业跃才 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 民宗项目
8 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 产业发展 | 前卫镇渔村等2个村鲜切花交易中心建设项目 | 项目占地面积1200平方米。主要建设：1.原有土地平整硬化700㎡；2.鲜花交易市场网络销售电商平台及仓储车间建设。兴建占地600㎡两层钢构房一幢，一层设仓储车间4间，可容纳4条鲜花收购生产线，每条生产线氛围前厅后厅，前厅用于收购鲜花，后厅用于初步处理包装。二楼用于网销电商直播平台打造。 | 140 | 140 | 140 |  |  | 0 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 组织部项目
9 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 前卫镇前卫社区综合集市建设项目 | 建设综合集市1个占地900㎡，附属设施建设。 | 80 | 70 | 70 |  |  | 10 | [5 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 组织部项目
10 | 九溪镇 | 邓绍辉 | 六十亩村 | 少数民族发展 | 产业发展 | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 | 原有场地平整 9789 ㎡,新建鲜花种植大棚 2 幢；1#大棚，长 56m，宽 56m，面积 3072 ㎡；2#大棚，长 64m，宽 48m，面积 3072 ㎡；新建大棚总面积 6144 ㎡（均为鲜花种植大棚，檐口高 5.0m；通往大棚的两条混凝土道路，一条长 55 m，宽 4.0 m；另一条长 70.2 m，宽 6.0 m，道路硬化总面积 642.0 ㎡。 | 107 | 100 | 100 |  |  | 7 | 1300 | 3500 | 45 | 164 |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 民宗项目
11 |  |  | 大村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 大村一组农产品综合交易市场 | 原有场地平整 1712.21 ㎡（含地面硬 化、挡墙、围墙、大门）；新建加工车间，一层，门式钢结构，面积为 260.76 ㎡；新建冷库，一层，门式钢结构，面积为228.0 ㎡；新建制冷机房，一层，混凝土砖混结构，面积为21.66 ㎡；新建配套用房，一层，混凝土框架结构，面积为65.0 ㎡；龙泉小组新农村旁田间道路硬化 1040.53 ㎡（含路肩、场地平整及地面硬化） | 215 | 215 | 185 | 30 | [6 empty] | 史俊波 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
12 |  |  | 矣文村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目 | 1.建设温控大棚2亩，建设普通简易棚建设10亩及配套水电基础设施；2.配套道路硬化400m、排水沟建设400m。 | 115 | 115 | 115 | [7 empty] | 乡镇自招 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
13 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族村寨旅游提升项目 | 对九溪社区居委会门口旁杂物间进行升级改造，建设农特产品展销服务平台：（1）设置陶器体验区8㎡，农产品销售展示区10㎡；为各商户提供定点销售摊位5个。（2）摆放草莓、蓝莓、鲜花饼、糍粑、五代果、花卉、树莓、菌菇等农产品展柜5组，拓宽九溪土特产销售渠道，展现当地的风土人情和农耕文化。 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 2025年1月至12月 |  | 民宗项目
14 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目 | 建设占地约200平方米的手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区。 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 乡镇自招 | 2025年1月至12月 |  | 民宗项目
15 |  |  | 阳山庄村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 九溪镇阳山庄示范村基础设施提升工程 | 1.新农村道路硬化4513㎡；2.安装太阳能灯单臂式46盏；3.部分档墙修建150m。 | 112.3 | 60 |  | 60 | 0 | 52.3 | [5 empty] | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
16 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | 1.修建沥青旅游登山道路1条长755m，宽4m。2.修建户外科普基地2000㎡；新建林下种植基地2块3500㎡。3.修建登山道路路边排水沟100m。 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | [7 empty] | 业冰宇 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 民宗项目
17 |  |  | 雄关社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | 1.改造升级10亩高标准连体大棚 2.新建1.5亩育苗和水肥控制中心，配备注水管理系统、营养液供应系统、灌溉系统、光照系统、温度控制设备。 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 组织部项目
18 |  |  | 窑房村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目 | 1、新建产区围墙365m；2、场地硬化2700㎡；3、新建冷链储藏冷库1个占地364㎡。 | 150 | 150 | 120 | 30 | [6 empty] | 王建昌 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855
19 |  |  | 下营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡下营村花卉基地配套设施建设项目 | 新建基地冷库114㎡，分拣房250㎡，晾晒场地680㎡，管理房64㎡,围墙163m。 | 100 | 100 | 90 | 10 | [6 empty] | 汪渝凡 | 2025年1月至12月
20 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩小田示范村基础设施提升项目 | 1.路面硬化、修补，总面积3500㎡；2.新建挡墙413m³；3.新建防护栏437米；4.新建雨污分离主管550m；5.新建公路护栏50米；6.新建污水处理池1个（规格：10m³）;7.新建“四小园”700㎡。 | 71.1 | 45 |  | 45 | 0 | 26.1 | [5 empty] | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
21 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 1、修建登山道路900m；2、修建排水沟900m；3、原有防火通道硬化1900m；4、碎石找平层厚度10cm，面积5700㎡。 | 180 | 37 |  | 37 |  | 143 | [5 empty] | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
22 |  |  | 窑房 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | 扩建梅于菜加工厂1个，1、采购烘干设备1台；2、新建梅于菜发酵厂房1座；3、新建过磅秤及配套过磅房1个；4、新建泡菜池10个。 | 200 | 18.75 |  | 18.75 |  | 181.25 | [5 empty] | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
23 | 安化乡 | 龙海龙 | 安化社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目 | (1)建设防护栏220m：80*80*2方矩管立柱，40*30*1.2方矩管横杆，0.8mm厚青灰色铝瓦封堵；（2）新建道路400m²：原路基整平压实，150mm厚级配碎石层，200mm厚C25现浇混凝土浇筑；（3）混凝土排水沟180m：100mm厚C15现浇混凝土垫层，100mm厚C25现浇混凝土沟底，C25现浇混凝土沟壁；（4）育苗、栽培基质生产线设备1项：育苗、栽培基质生产线一套，标准化叉车一辆。 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 乡镇自招 | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993
24 |  |  | 光山村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 安化乡光山多肉村农文旅融合发展基础设施建设项目 | 1.UPVC入户管650m，PE螺旋波纹管800m，检查井45座，混凝土井盖45个；2.土方开挖1600m³，土方回填1200m³，路面破除及恢复1100㎡；3.道路硬化218m，挡土墙109m，便民场地整治提升300㎡；4.场地硬化450㎡，砌体墙拆除170m³，钢丝网加固土墙面450㎡，墙面抹灰及刮腻子700㎡等，机耕路395m。 | 150 | 100 |  | 100 | 0 | 50 | [5 empty] | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
25 |  |  | 光山村、新庄村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡现代农业产业基地配套设施建设项目 | 1、新庄：新建大棚10亩。2、光山：机耕路风化料回填压实2.1公里，300*400排水沟1.6公里。 | 140 | 140 |  | 130 | 10 | 0 | [5 empty] | 2025年2月至12月
26 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 用于脱贫人口参加就业技能培训相关支出。 | 80 | 80 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 2025年1月至12月
27 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元，跨州市务工500元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 90 | 90 | 20 | 30 | 40 | [6 empty] | 2025年1月至12月 |  | 省内跨州市务工从省级资金列支
28 | 区农业农村局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 110 | 110 | 50 | 60 | [7 empty] | 2025年1月至12月
29 |  |  |  | 巩固振兴 | 雨露计划 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照省级每年规定的标准补助脱贫户、监测户家庭职业教育学生。 | 110 | 110 | 50 | 20 | 40 | [6 empty] | 2025年1月至12月
30 |  |  |  | 巩固振兴 | 公益岗位 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 对超出人社局安置范围且符合岗位要求、有意愿的脱贫户及监测对象，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置。 | 400 | 400 | 296.89 | 25.49 | 77.62 | [6 empty] | 2025年1月至12月
31 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 江川区就业帮扶车间补助 | 经市级认定的就业帮扶车间，对帮扶车间吸纳5人以上脱贫劳动力就业1个月以上的，按其发给脱贫劳动力工资的15%给予奖补。 | 20 | 20 |  | 20 | [7 empty] | 2025年1月至12月
32 |  |  |  | 巩固振兴、少数民族发展 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 从到县衔接资金中统一提取管理费，用于工程项目方案设计、招标、监理等工作，中央提取1%，省级提取5%。 | 67.91 | 67.91 | 19.21 | 48.7 | [7 empty] | 2025年1月至12月

## Sheet1 (hidden)
附件
玉溪市江川区2025年财政衔接资金项目汇总表
制表单位：区农业农村局 日期：2025年1月15日 单位：万元、户、人
注：第一批拟实施项目23个，其中产业类项目14个，安排资金1220万元，占63.5%。组织部项目4个，涉及安排组织部资金280万元，其他衔接资金70万元，需根据后续省级评定结果调整。
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 设计人员 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 1.第一批中央资金 | 2.省级资金 | 后续计划安排资金
合计 | [7 empty] | 3940.59 | 3254.77 | 1921 | 974 | 359.77 | 685.82 | 5201 | 15316 | 140 | 494
1 | 星云街道 | 李瑶 | 早街社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云街道早街民族团结进步示范村项目 | 新建1个乡村农产品交易和物流中心，占地面积约1300㎡。临时商铺搭设，平整场硬化场地，排水沟建设，新建围墙。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 民宗项目
2 | 宁海街道 | 王亮 | 海浒社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 海浒社区产业路建设项目 | 产业路道路硬化600m，宽5m；村内道路硬化1100m，宽6m。道路清表，路床整形，风化料回填；对现有排水沟进行清理。 | 141 | 141 | 50 | 91 |  |  | 2600 | 9100 | 2 | 9 | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 含民宗30万元
3 | 江城镇 | 周权 | 海门村 | 巩固振兴、少数民族发展 | 基础设施 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | 茶马古道游览线提升工程：石板路面修复铺设400m含护栏，河道挡墙350m。 | 200 | 200 | 50 | 22 | 128 |  | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 2025年1月至12月 | 业寅，13150516959 | 含民宗30万元
4 |  |  | 白家营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇白家营村农产品冷链物流基地建设项目 | （1）70万元项目资金：新建低温冷冻库，概算投资50万元。搭建200㎡钢架结构冷冻库房，概算投资50万元。购置专业设施设备，概算投资20万。①购置制冷机组及附属设备、隔热材料及保温系统，投资概算12万元；②制冷剂回收装置等辅助设施及设备，投资概算8万元。（2）20万元自筹资金：附属设施建设，概算投资20万元。水电安装，场地硬化，围墙建设等，概算投资20万元。 | 90 | 70 | 70 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993 | 组织部项目
5 |  |  | 侯家沟 | 巩固振兴 | 基础设施 | 江城镇侯家沟村人居环境提升改造项目 | 1.张家头路面硬化600m；2.水沟修建784m；3.应急避难场所25㎡；4.沼气池围墙4m；5.挡墙150m；6.小花圃100㎡（自筹资金）。 | 47.38 | 40 |  | 40 | 0 | 7.38 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
6 |  |  | 左卫、陈家湾 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇左卫村花卉产业提升工程 | 1.宝塔营小组修建产业路410m，排洪沟480m，挡土墙22m；2.龙街村建设花冷库1个230㎡，分捡台130㎡；3.古埂小组新建编烟棚490㎡。 | 150 | 16.06 |  | 16.06 |  | 133.94 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
7 | 前卫镇 | 杨博翔 | 石河村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目 | 小石河村电烤房产业路硬化，硬化总面积为 1506.94 ㎡：原有路面为路基挖填平整、压实度≥94%，200mm 厚 C30 混凝土面层；场地高差处新建钢筋混凝土挡土墙，高分别为 4.5m，3.5m，2.5m 及 1.5m；延挡墙上口设置 1.2m 高的砖砌围墙，长 65.6m；道路一侧新建混凝土排水明沟 67.2 m；在原编烟棚一侧扩建编烟棚，面积 587.68㎡。 | 105 | 100 | 100 |  |  | 5 | 533 | 1563 | 46 | 157 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 民宗项目
8 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴、少数民族发展 | 产业发展 | 前卫镇花卉交易中心建设 | 项目占地面积1200平方米。主要建设：1.原有土地平整硬化700㎡；2.鲜花交易市场网络销售电商平台及仓储车间建设。兴建占地600㎡两层钢构房一幢，一层设仓储车间4间，可容纳4条鲜花收购生产线，每条生产线氛围前厅后厅，前厅用于收购鲜花，后厅用于初步处理包装。二楼用于网销电商直播平台打造。 | 140 | 140 | 70 | 70 |  | 0 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 组织部项目
9 |  |  | 前卫社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 前卫镇前卫社区综合集市建设项目 | 建设综合集市1个占地900㎡，附属设施建设。 | 80 | 70 | 70 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 组织部项目
10 | 九溪镇 | 邓绍辉 | 六十亩村 | 少数民族发展 | 产业发展 | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 | 原有场地平整 9789 ㎡,新建鲜花种植大棚 2 幢；1#大棚，长 56m，宽 56m，面积 3072 ㎡；2#大棚，长 64m，宽 48m，面积 3072 ㎡；新建大棚总面积 6144 ㎡（均为鲜花种植大棚，檐口高 5.0m；通往大棚的两条混凝土道路，一条长 55 m，宽 4.0 m；另一条长 70.2 m，宽 6.0 m，道路硬化总面积 642.0 ㎡。 | 107 | 100 | 100 |  |  | 7 | 1300 | 3500 | 45 | 164 | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042 | 民宗项目
11 |  |  | 大村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 大村一组农产品综合交易市场 | 原有场地平整 1712.21 ㎡（含地面硬 化、挡墙、围墙、大门）；新建加工车间，一层，门式钢结构，面积为 260.76 ㎡；新建冷库，一层，门式钢结构，面积为228.0 ㎡；新建制冷机房，一层，混凝土砖混结构，面积为21.66 ㎡；新建配套用房，一层，混凝土框架结构，面积为65.0 ㎡；龙泉小组新农村旁田间道路硬化 1040.53 ㎡（含路肩、场地平整及地面硬化） | 215 | 215 | 185 | 30 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
12 |  |  | 矣文村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目 | 1.建设温控大棚2亩，建设普通简易棚建设10亩及配套水电基础设施；2.配套道路硬化400m、排水沟建设400m。 | 115 | 115 | 115 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 冯旭磊，15108726042
13 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族村寨旅游提升项目 | 对九溪社区居委会门口旁杂物间进行升级改造，建设农特产品展销服务平台：（1）设置陶器体验区8㎡，农产品销售展示区10㎡；为各商户提供定点销售摊位5个。（2）摆放草莓、蓝莓、鲜花饼、糍粑、五代果、花卉、树莓、菌菇等农产品展柜5组，拓宽九溪土特产销售渠道，展现当地的风土人情和农耕文化。 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 2025年1月至12月 |  | 民宗项目
14 |  |  | 九溪社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目 | 建设占地约200平方米的手工制陶非遗研学体验区和陶器展销区。 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 2025年1月至12月 |  | 民宗项目
15 |  |  | 阳山庄村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 九溪镇阳山庄示范村基础设施提升工程 | 1.新农村道路硬化4513㎡；2.安装太阳能灯单臂式46盏；3.部分档墙修建150m。 | 112.3 | 60 |  | 60 | 0 | 52.3 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
16 |  |  | 六十亩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 九溪镇六十亩村新农村建设一期基础设施提升项目 | 1.道路及公共区域硬化共7513.1㎡;2.安装太阳能路灯49套。 | 110 | 60 |  | 60 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
17 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 少数民族发展 | 基础设施 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | 1.修建沥青旅游登山道路1条长755m，宽4m。2.修建户外科普基地2000㎡；新建林下种植基地2块3500㎡。3.修建登山道路路边排水沟100m。 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 民宗项目
18 |  |  | 雄关社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | 1.改造升级10亩高标准连体大棚 2.新建1.5亩育苗和水肥控制中心，配备注水管理系统、营养液供应系统、灌溉系统、光照系统、温度控制设备。 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855 | 组织部项目
19 |  |  | 窑房村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目 | 1、新建产区围墙365m；2、场地硬化2700㎡；3、新建冷链储藏冷库1个占地364㎡。 | 150 | 150 | 120 | 30 | [6 empty] | 2025年1月至12月 | 付江平，13988499855
20 |  |  | 下营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡下营村花卉基地配套设施建设项目 | 新建基地冷库114㎡，分拣房250㎡，晾晒场地680㎡，管理房64㎡,围墙163m。 | 100 | 100 | 90 | 10 | [6 empty] | 2025年1月至12月
21 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩小田示范村基础设施提升项目 | 1.路面硬化、修补，总面积3500㎡；2.新建挡墙413m³；3.新建防护栏437米；4.新建雨污分离主管550m；5.新建公路护栏50米；6.新建污水处理池1个（规格：10m³）;7.新建“四小园”700㎡。 | 71.1 | 45 |  | 45 | 0 | 26.1 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
22 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 1、修建登山道路900m；2、修建排水沟900m；3、原有防火通道硬化1900m；4、碎石找平层厚度10cm，面积5700㎡。 | 150 | 7.15 |  | 7.15 |  | 142.85 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
23 |  |  | 窑房 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | 扩建梅于菜加工厂1个，1、采购烘干设备1台；2、新建梅于菜发酵厂房1座；3、新建过磅秤及配套过磅房1个；4、新建泡菜池10个。 | 200 | 18.75 |  | 18.75 |  | 181.25 |  |  |  |  | 2024年1月至12月 |  | 补充2024年度批复缺口
24 | 安化乡 | 龙海龙 | 安化社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目 | (1)建设防护栏220m：80*80*2方矩管立柱，40*30*1.2方矩管横杆，0.8mm厚青灰色铝瓦封堵；（2）新建道路400m²：原路基整平压实，150mm厚级配碎石层，200mm厚C25现浇混凝土浇筑；（3）混凝土排水沟180m：100mm厚C15现浇混凝土垫层，100mm厚C25现浇混凝土沟底，C25现浇混凝土沟壁；（4）育苗、栽培基质生产线设备1项：育苗、栽培基质生产线一套，标准化叉车一辆。 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 2025年1月至12月 | 郭梦奥，15398777993
25 |  |  | 光山村 | 巩固振兴 | 基础设施 | 安化乡光山多肉村农文旅融合发展基础设施建设项目 | 1.UPVC入户管650m，PE螺旋波纹管800m，检查井45座，混凝土井盖45个；2.土方开挖1600m³，土方回填1200m³，路面破除及恢复1100㎡；3.道路硬化218m，挡土墙109m，便民场地整治提升300㎡；4.场地硬化450㎡，砌体墙拆除170m³，钢丝网加固土墙面450㎡，墙面抹灰及刮腻子700㎡等，机耕路395m。 | 150 | 100 |  | 100 | 0 | 50 |  |  |  |  | 2024年7月至12月 |  | 先建后补项目，已实施
26 |  |  | 光山村、新庄村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 安化彝族乡现代农业产业基地配套设施建设项目 | 1、新庄：新建大棚10亩。2、光山：机耕路风化料回填压实2.1公里，300*400排水沟1.6公里。 | 160 | 160 |  | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025年2月至12月
27 | 区农业农村局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 110 | 110 | 50 | 60 | [6 empty] | 2025年1月至12月
28 |  |  |  | 巩固振兴 | 雨露计划 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照省级每年规定的标准补助脱贫户、监测户家庭职业教育学生。 | 124 | 124 | 50 | 20 | 54 | [5 empty] | 2025年1月至12月
29 |  |  |  | 巩固振兴 | 公益岗位 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 对超出人社局安置范围且符合岗位要求、有意愿的脱贫户及监测对象，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置。 | 430 | 430 | 296.89 | 25.34 | 107.77 | [5 empty] | 2025年1月至12月
30 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 用于脱贫人口参加就业技能培训相关支出。 | 80 | 80 | 20 | 30 | 30 | [5 empty] | 2025年1月至12月
31 |  |  |  | 巩固振兴 | 就业项目 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元，跨州市务工500元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 90 | 90 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | 2025年1月至12月
32 |  |  |  | 巩固振兴、少数民族发展 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 从到县衔接资金中统一提取管理费，用于工程项目方案设计、招标、监理等工作，中央提取1%，省级提取5%。 | 67.91 | 67.91 | 19.21 | 48.7 | [6 empty] | 2025年1月至12月

## 结余资金项目 (hidden)
附件2
玉溪市江川区2021、2022年财政衔接结余资金分配方案(根据最新设计情况更新建设内容、工程量，核实项目名称、安排资金等数据）
制表单位：区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 日期：2023年12月5日 单位：万元、户、人
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 项目类型 | 建设性质 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 1.安排财政衔接结余资金 | 2.其他资金 | 受益情况 |  | 实施期限 | 备注
[11 empty] | 总户数 | 总人口
合计 | [7 empty] | 176.8 | 172.65 | 4.15 | 1544 | 3975
1 | 九溪镇 | 晏春 | 六十亩 | 基础设施 | 新建 | 九溪六十亩星级美丽乡村提升工程 | 1、沥青混凝土场地硬化2535.46平方米；2、排水沟77米；3、地面铺设64平方米；4、绿化395平方米；5、路灯7盏安装。 | 66.8 | 64.69 | 2.11 | 1260 | 3118 | 2023.12-2024.6 | 2022年度结余资金
2 | 雄关乡 | 杨东 | 下营村 | 产业发展 | 新建 | 雄关乡下营村综合市场建设项目 | 农贸市场建设钢结构交易房308平方米，钢结构交易平台345平方米。 | 110 | 107.96 | 2.04 | 284 | 857 | 2023.12-2024.6 | 2021年结余资金

## 2 (hidden)
附件
玉溪市江川区2024年省级财政衔接资金分配方案2
制表单位：玉溪市江川区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 日期：2024年4月24日 单位：万元、户、人
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 本次安排省级资金 | 第一批已安排中央资金
合计 | [7 empty] | 1590.48 | 893.44 | 550 | 343.44 | 697.04 | 6085 | 18406 | 1172 | 1701
1 | 星云街道 | 李瑶 | 上头营社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云街道上头营民族团结进步示范社区项目 | 建设市场交易区（混凝土铺面）工程，占地面积390㎡，框架结构，二层建筑面积约780㎡，计划投资132.6万元；市场交易区（交易棚）工程，主体工程为钢管框架结构，顶棚采用拱形彩钢瓦，建筑面积360㎡，计划投资18万元。 | 150 | 58.05 | 58.05 |  | 91.95 | 1632 | 5843 | 40 | 130 | 2024年5月至12月
2 | 宁海街道 | 王亮 | 朱家庄社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目 | 1、新建大棚一栋，面积1721.97㎡；2、安装自动灌溉系统设备2套(含水肥一体化设施，引水管道)；现有大棚改造一栋，面积1036㎡，、修建200m3水池1个；4、安装遮阳网和保温设施、电力设施、围栏，排水沟等。 | 72.54 | 70 | 70 |  | 2.54 | 1543 | 6185 | 33 | 112 | 2024年1月-12月 | 先建后补，已立项实施
3 | 前卫镇 | 施永芬 | 前卫镇小街村 | 巩固振兴 | 乡村建设行动 | 前卫镇小街村委会村内道路建设项目 | 硬化村内道路总长669.9m，道路宽度6m；道路配套修建挡墙约1000m。 | 125 | 125 | 55 | 70 |  | 398 | 1098 | 2 | 3 | 2024年2月-12月 | “千万工程”提升示范村，已获评三星级美丽村庄
4 | 九溪镇 | 晏春 | 六十亩 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇花卉草莓冷链建设项目 | 1.六十亩冷链建设：覆盖六十亩、马家庄、大村、九溪社区、中营、阳山庄6个村发展需求。其中：①以5800亩花卉、2870 亩草莓测算，建设容积8400m3冷链设施（约300元每立方）；②建设200㎡电商交易平台。 2.矣文仓储建设：覆盖鸡窝、喜乐庄、矣文 3个村发展需求。其中：①建设容积5850m3；仓储设施（约200元每立方），用于3个村的花卉、农特产品储存；②建设370㎡电商交易平台，用于覆盖村的产品销售。 | 500 | 100 | 100 |  | 400 | 1300 | 3500 | 45 | 164 |  | 补充2023年调减资金，百千万示范村
5 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 依托大风车景观打造乡村旅游目的地，1、修建户外科普基地2000㎡；2、新建林下种养殖基地2块3500㎡；3、修建登山道路1000m；4、修建其他设施300m；5、新建种养殖基地看管房2间，每间250㎡。 | 150 | 150 | 70 | 80 |  | 125 | 406 | 46 | 169 | 2024年1月至12月 | 2023年评定为三星级美丽村庄。千万工程提升示范村、拟申报创建5星级美丽村庄。
6 |  |  | 白石岩村 | 少数民族发展 | 乡村建设 | 白石岩村白石岩小组基础设施提升建设工程 | 场地硬化286平方米；新建砖砌石台46米；安装防护栏40米。 | 5 | 5 | 5 |  |  | 83 | 279 | 33 | 120
7 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 深入推进实施“技能玉溪”行动，围绕市级下达2024年脱贫人口和监测对象培训任务，使用乡村振兴衔接资金对符合条件的参训人员按规定给予培训补贴和生活费补助。组织发动脱贫户及监测对象积极参加职业技能培训，促进技能提升和就业创业。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 280 | 300 | 280 | 300 | 2024年1月至12月
8 | 区乡村振兴局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 综合考虑各乡镇（街道）脱贫人口（含监测对象）数量、就业帮扶需求以及公共利益需要，开展乡村公益性岗位开发。对符合岗位要求、有意愿的脱贫人口，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置，每人每月补贴800元。切实发挥乡村公益性岗位兜底作用。 | 350 | 177.45 | 47.45 | 130 | 172.55 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2024年1月至12月 | 预算到8月底需求
9 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 教育帮扶 | 江川区就业帮扶车间补助 | 经市级认定的就业帮扶车间，对帮扶车间吸纳5人以上脱贫劳动力就业1个月以上的，按其发给脱贫劳动力工资的15%给予奖补。 | 20 | 20 | 20 |  |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 2024年1月至12月
10 |  |  | 江川区 | 少数民族发展、巩固振兴 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 按照中央1%，省级3%的比例从到位资金中提取管理费，主要用于项目前期方案设计、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作。 | 34.94 | 34.94 | 16.5 | 18.44 | [5 empty] | 2024年1月至12月 | 本次提取少数民族发展资金1.95万元，巩固振兴任务资金14.55万元。
11 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 乡村建设 | 前卫镇白池古新村道路硬化工程 | 硬化村内道路总长度约700m，宽度为7m，雨污管网铺设。 | 60 | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 人大代表建议
12 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目 | 道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙20m，场地硬化500㎡，土方开挖10m³，土方回填10m³。 | 53 | 53 | 8 | 45 |  | 34 | 105 | 3 | 13 |  | 市级基地，增加投资。

## 方案2 (hidden)
附件
玉溪市江川区2024年省级财政衔接资金分配方案
制表单位：玉溪市江川区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 日期：2024年4月24日 单位：万元、户、人
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  | 2.其它资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 本次安排省级资金 | 第一批已安排中央资金
合计 | [7 empty] | 1505.73 | 888.44 | 545 | 343.44 | 617.29 | 10780 | 32918 | 1099 | 1451
1 | 星云街道 | 李瑶 | 下营社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 下营西街酒房改造项目 | 盘活长期闲置的西街酒坊，占地面积约1亩，通过对下营西街酒房进行整体提档打造，发展壮大村集体经济。 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 800 | 2200 |  |  | 2024年5月至12月
2 |  |  | 浪广社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 浪广社区产业发展暨民生服务提升项目 | 1.安装一个45吨居民应急储水箱，沿小区主路铺设1.5KM水管，安装水管增压泵，满足居民应急用水。2.打造社区居民就业创业技能孵化基地，为居民提供家政等服务，增加收入。3.在小区内建设公交车候车点，满足日常出行需求。 | 20.4 | 20 | 20 |  | 0.4 | 3500 | 8134 |  |  | 2024年5月至12月
3 |  |  | 星云社区 | 少数民族发展 | 产业发展 | 星云社区产业发展暨民生服务提升项目 | 1.在文祥里片区日间照料中心设置彝族刺绣手工坊。2.在星云路物业公司旁打造四点半托管服务中心，壮大村集体经济。3.打造社区创就业服务孵化中心，培育输送专业人员，增加居民收入。 | 30 | 28.2 | 28.2 |  | 1.8 | 2020 | 10000 |  |  | 2024年5月至12月
4 | 宁海街道 | 王亮 | 朱家庄社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目 | 1、新建大棚一栋，面积1721.97㎡；2、安装自动灌溉系统设备2套(含水肥一体化设施，引水管道)；现有大棚改造一栋，面积1036㎡，、修建200m3水池1个；4、安装遮阳网和保温设施、电力设施、围栏，排水沟等。 | 72.54 | 70 | 70 |  | 2.54 | 1543 | 6185 | 33 | 112 | 2024年1月-12月 | 先建后补，已立项实施
5 | 前卫镇 | 施永芬 | 前卫镇小街村 | 巩固振兴 | 乡村建设行动 | 前卫镇小街村委会村内道路建设项目 | 硬化村内道路总长669.9m，道路宽度6m；道路配套修建挡墙约1000m。 | 125 | 125 | 55 | 70 |  | 398 | 1098 | 2 | 3 | 2024年2月-12月 | “千万工程”提升示范村，已获评三星级美丽村庄
6 | 九溪镇 | 晏春 | 六十亩 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇花卉草莓冷链建设项目 | 1.六十亩冷链建设：覆盖六十亩、马家庄、大村、九溪社区、中营、阳山庄6个村发展需求。其中：①以5800亩花卉、2870 亩草莓测算，建设容积8400m3冷链设施（约300元每立方）；②建设200㎡电商交易平台。 2.矣文仓储建设：覆盖鸡窝、喜乐庄、矣文 3个村发展需求。其中：①建设容积5850m3；仓储设施（约200元每立方），用于3个村的花卉、农特产品储存；②建设370㎡电商交易平台，用于覆盖村的产品销售。 | 500 | 100 | 100 |  | 400 | 1300 | 3500 | 45 | 164 |  | 补充2023年调减资金，百千万示范村
7 | 雄关乡 | 杨东 | 白石岩村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 依托大风车景观打造乡村旅游目的地，1、修建户外科普基地2000㎡；2、新建林下种养殖基地2块3500㎡；3、修建登山道路1000m；4、修建其他设施300m；5、新建种养殖基地看管房2间，每间250㎡。 | 150 | 150 | 70 | 80 |  | 125 | 406 | 46 | 169 | 2024年1月至12月 | 2023年评定为三星级美丽村庄。千万工程提升示范村、拟申报创建5星级美丽村庄。
8 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | 深入推进实施“技能玉溪”行动，围绕市级下达2024年脱贫人口和监测对象培训任务，使用乡村振兴衔接资金对符合条件的参训人员按规定给予培训补贴和生活费补助。组织发动脱贫户及监测对象积极参加职业技能培训，促进技能提升和就业创业。 | 70 | 70 | 70 |  |  | 280 | 300 | 280 | 300 | 2024年1月至12月
9 | 区乡村振兴局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 综合考虑各乡镇（街道）脱贫人口（含监测对象）数量、就业帮扶需求以及公共利益需要，开展乡村公益性岗位开发。对符合岗位要求、有意愿的脱贫人口，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置，每人每月补贴800元。切实发挥乡村公益性岗位兜底作用。 | 350 | 177.45 | 47.45 | 130 | 172.55 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2024年1月至12月 | 预算到8月底需求
10 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 教育帮扶 | 江川区就业帮扶车间补助 | 经市级认定的就业帮扶车间，对帮扶车间吸纳5人以上脱贫劳动力就业1个月以上的，按其发给脱贫劳动力工资的15%给予奖补。 | 20 | 20 | 20 |  |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 2024年1月至12月
11 |  |  | 江川区 | 少数民族发展、巩固振兴 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 按照中央1%，省级3%的比例从到位资金中提取管理费，主要用于项目前期方案设计、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作。 | 34.79 | 34.79 | 16.35 | 18.44 | [5 empty] | 2024年1月至12月 | 本次提取少数民族发展资金1.8万元，巩固振兴任务资金14.55万元。
12 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 乡村建设行动 | 星云街道早街社区基础设施配套以工代赈项目 | 早街社区三义庙、三皇寺旧村改造片区道路硬化3300㎡，雨水管网铺设400m。 | 70 | 30 | 30 |  | 40 | 90 | 300 |  |  | 2024年5月至12月 | 人大代表建议
13 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目 | 道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙20m，场地硬化500㎡，土方开挖10m³，土方回填10m³。 | 53 | 53 | 8 | 45 |  | 34 | 105 | 3 | 13 | 2024年5月至12月 | 市级基地，增加投资。

## 第一批合计 (hidden)
附件
玉溪市江川区2024年第一批财政衔接补助资金项目实施方案
制表单位：玉溪市江川区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 日期：2024年1月16日 单位：万元、户、人
序号 | 组织实施单位 | 责任领导 | 实施地点 | 资金任务类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 受益情况 |  |  |  | 实施期限 | 备注
[9 empty] | 1.配套财政衔接资金 |  |  | 2.自筹及其他资金 | 总户数 | 总人口 | 脱贫户 | 脱贫人口
[9 empty] | 小计 | 本次安排中央资金（玉财农〔2023〕212号） | 后续安排财政衔接资金
合计 | [7 empty] | 3043.58 | 2500.9 | 1844 | 726.9 | 472.68 | 18743 | 51639 | 3015 | 6857
1 | 星云街道 | 李瑶 | 河咀社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 星云街道老河咀蔬菜分拣及农产品交易市场建设项目 | 1.拆除旧建筑817㎡;2.旧房屋改造2000㎡;3.市场配套软、硬件设施；4.农产品分拣房742.05㎡；5.场地硬化800㎡；修建200m3洗菜池1个。 | 145 | 130 | 50 | 80 | 15 | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2024年1月至12月 | 拟申报四星级美丽村庄，2022年已评定为省级精品示范村、“千万工程示范村”。
2 |  |  | 河咀社区 | 少数民族发展 | 乡村旅游 | 玉溪市江川区星云街道河咀社区民族村寨旅游提升建设项目 | 乡村旅游游客服务接待中心建设。1.拆除喜事房原占地面积126平方米的厨房，新建一层房屋，砖混结构，建筑面积160平方米，计划投资16万元；2.房屋拆除，地面回填平整、灶台搭建、墙面粉刷、门窗安装等附属工程计划投资14万元。 | 30 | 30 | 30 |  |  | 1545 | 5459 | 34 | 116 | 2024年1月至12月 | 拟申报四星级美丽村庄，2022年已评定为省级精品示范村、“千万工程示范村”。
3 | 宁海街道 | 王亮 | 朱家庄社区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道朱家庄社区花卉育苗基地建设项目 | 1、新建大棚3亩；2、安装自动灌溉系统设备2套(含水肥一体化设施，引水管道)；3、修建50m3水池2个；4、安装遮阳网和保温设施、电力设施、围栏，排水沟等。 | 72 |  |  | 70 | 2 | 1543 | 6185 | 33 | 112 | 2024年1月-12月 | 先建后补，从后续到位衔接资金中安排
4 |  |  | 螺蛳铺 | 少数民族发展 | 产业发展 | 江川区民族手工业融合创新发展项目 | 依托滇瓦文创产业园拓展匠造文化拓展基地。 | 20 | 20 | 20 |  |  | 30 | 110 | 2 | 6 | 2024年1月至12月 | 民宗项目
5 |  |  | 小白坡村委会 | 巩固振兴 | 乡村建设行动 | 宁海街道小白坡村委会唐磨德村养殖基地道路建设项目 | 道路建设610m，排水沟建设610m，挡土墙10m3。 | 50.68 | 45 | 45 |  | 5.68 | 34 | 105 | 3 | 13 | 2024年1月至12月 | 市级基地
6 | 江川职中 | 方光林 | 渔村 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 江川区电商培训实习基地 | 在江川职中科技楼一楼打造学生电商培训基地1个，建筑面积104.40㎡，在台山书院1-5室、1-6室打造直播间，每间21㎡，项目内容主要包括摄影器材和网络直播间相关器材购买及商品拍摄选品区、直播间装修。 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100 | 300 | 5 | 15 | 2024年1月至12月 | 培养本土电商人才
7 | 前卫镇 | 刘蓉芳 | 小街村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 前卫镇小街村渔跃美食城建设项目 | 1、建设美食城1个两层，每层约310㎡；2、场地硬化278㎡。 | 107 | 77 | 77 |  | 30 | 2557 | 6997 | 21 | 67 | 2024年1月-12月 | 发展新型农村集体经济任务衔接资金70万元，另安排中央衔接资金7万元；其他资金30万为省级彩票公益金
8 |  |  | 前卫镇小街村 | 巩固振兴 | 乡村建设行动 | 前卫镇小街村委会村内道路建设项目 | 硬化澄川路（翠大线）至小高层道路总长600m，道路宽度6m；道路配套修建挡墙约1000m。 | 125 | 125 | 70 | 55 |  | 128 | 476 | 1 | 2 | 2024年2月-12月 | “千万工程”提升示范村，已获评三星级美丽村庄
9 |  |  | 石河村 | 少数民族发展、巩固振兴 | 产业发展 | 玉溪市江川区前卫镇石河村委会杨家河小组民族团结进步示范村建设项目 | 扩建石河村委会集中养殖场，计划建设6栋养殖房及场地硬化约500㎡和附属排水沟等设施。 | 150 | 150 | 100 | 50 |  | 1913 | 1559 | 77 | 282 | 2024年1月至12月 | 拟申报2024年三星级示范村
10 | 江城镇 | 施家敏 | 左卫村委会 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江城镇左卫村花卉产业提升工程 | 改造花卉分捡包装车间520㎡，拆建花卉带货车间160㎡，花卉冷链库230㎡；排洪沟900m。项目建成后同云南雄鑫农产品商贸有限公司，滴原花卉有限公司合作，增加村集体收入，巩固提升联农带农效益。 | 160 | 150 | 80 | 70 | 10 | 1823 | 4794 | 13 | 48 | 2024年1月至12月 | 市级基地、扶持经营主体
11 |  |  | 江城社区 | 少数民族发展 | 乡村旅游 | 玉溪市江川区江城镇江城社区民族村寨旅游提升建设项目 | 在江城镇将军巷文旅街区打造景区流动摊铺24个、成品餐桌22套，游客休息长椅7套、文化展示区域120平方米，垃圾回收箱6个。 | 30 | 30 | 30 |  |  | 247 | 807 | 2 | 5 | 2024年1月至12月 | 千万工程提升示范村
12 | 九溪镇 | 施绍军 | 中营村委会 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇中营村委会冬草莓育种及种植示范项目 | 1.草莓脱毒组培苗基地配套设施修缮400㎡、道路硬化400m；2.标准化智能大棚2亩，集拣苗、育苗、水肥一体化、温湿控制系统。3.一般水肥设施一体化设施大棚18亩。 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1300 | 3500 | 45 | 164 | 2024年1月至12月 | 市级基地
13 |  |  | 六十亩、矣文村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 九溪镇花卉草莓冷链建设项目 | 1.六十亩冷链建设：覆盖六十亩、马家庄、大村、九溪社区、中营、阳山庄6个村发展需求。其中：①以5800亩花卉、2870 亩草莓测算，建设容积8400m3冷链设施（约300元/m3）；②建设200㎡电商交易平台。 2.矣文仓储建设：覆盖鸡窝、喜乐庄、矣文 3个村发展需求。其中：①建设容积5850m3；仓储设施（约200元/m3），用于3个村的花卉、农特产品储存；②建设370㎡电商交易平台，用于覆盖村的产品销售。 | 500 | 100 | 100 |  | 400 | 1243 | 4352 | 289 | 814 | 2024年1月至12月 | 千万工程提升示范村、拟申报创建5星级美丽村庄
14 | 雄关乡 | 杨东 | 上营村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡上营村特色蔬菜种植示范基地建设项目 | 1、新建种植大棚8亩；2、新建灌水池150㎡；3、土地平整3544.71㎡；4、修建机耕路150m；5、新建照明设施10盏；6、新建水电配套设施。 | 90 | 90 | 90 |  |  | 622 | 1787 | 39 | 147 | 2024年1月-12月 | 发展新型农村集体经济任务衔接资金70万元，另安排中央衔接资金20万元
15 |  |  | 白石岩村 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | 依托大风车景观打造乡村旅游目的地，1、修建户外科普基地2000㎡；2、新建林下种养殖基地2块3500㎡；3、修建登山道路1000m；4、修建其他设施300m；5、新建种养殖基地看管房2间，每间250㎡。 | 150 | 150 | 80 | 70 |  | 125 | 406 | 46 | 169 | 2024年1月至12月 | 2023年评定为三星级美丽村庄。千万工程提升示范村、拟申报创建5星级美丽村庄。
16 |  |  | 白石岩村 | 少数民族发展 | 乡村旅游 | 玉溪市江川区雄关白石岩村小田小组民族村寨旅游提升建设项目 | 乡村旅游游客服务接待中心建设，在现有村史馆224㎡增设食堂、旅客休息大厅、农产品展销台、服务台等功能设施。 | 30 | 30 | 30 |  |  | 125 | 406 | 46 | 169 | 2024年1月至12月
17 |  |  | 窑房 | 巩固振兴 | 产业发展 | 雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | 扩建梅干菜加工厂，1、场地平整2000㎡；2、采购烘干设备1台；3、产区围墙长400米高3m；4、新建梅干菜发酵厂房1400㎡；5、新建过磅秤及配套过磅房一个；6、新建泡菜池10个。 | 200 | 200 | 104.66 | 95.34 |  | 221 | 657 | 8 | 23 | 2024年1月至12月 | 扶持经营主体，提升产业基础设施
18 | 安化乡 | 杨景月 | 早谷田村 | 少数民族发展 | 少数民族特色村寨建设 | 玉溪市江川区安化彝族乡早谷田村委会烂泥箐小组少数民族特色村建设项目 | 1.废弃烤房改造1#游客接待中心所面积37.30㎡，改造1#游客接待中心30.70㎡；破旧建筑拆除400㎡；2.红砂石板铺装总面积473.70㎡；红砂石游路铺装940.50㎡。3. 红砖铺设台阶64.90㎡；砌筑毛石挡墙422.17m3；不锈钢防护栏杆112.5m。 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |  |  | 104 | 297 | 20 | 79 | 2024年1月至12月 | 民宗项目
19 | 区交通运输局 | 李汝林 | 石岩哨 | 巩固振兴 | 产业发展 | 宁海街道石岩哨阳光玫瑰基地道路建设项目 | 1、路基填挖土石方12000m3；2、挡土墙支砌长130m，530m3；3、水沟长1700m，700m3；4、埋设涵洞3个共30m；5、硬化道路长2000m，9000m2。 | 210 | 200 | 200 |  | 10 | 1248 | 3493 | 7 | 20 | 2024年1月至12月 | 市级基地
20 | 区人社局 | 刑小刚 | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | 对跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及三类监测对象，按照跨省务工每人1000元的标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次）。 | 65 | 65 | 65 |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 2024年1月至12月
21 | 区乡村振兴局 | 王志伟 | 江川区 | 巩固振兴 | 产业发展 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | 对脱贫及监测对象小额贷款给予财政贴息。全年计划贴息600户，帮助脱贫户和监测户获得产业发展资金3000万元以上。 | 197 | 197 | 197 |  |  | 900 | 3100 | 900 | 3100 | 2024年1月至12月
22 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 就业帮扶 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | 综合考虑各乡镇（街道）脱贫人口（含监测对象）数量、就业帮扶需求以及公共利益需要，开展乡村公益性岗位开发。对符合岗位要求、有意愿的脱贫人口，通过财政衔接资金开发乡村公益性岗位进行安置，每人每月补贴800元。切实发挥乡村公益性岗位兜底作用。 | 235 | 235 | 130 | 105 |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 2024年1月至12月
23 |  |  | 江川区 | 巩固振兴 | 教育帮扶 | 江川区雨露计划补助资金 | 按照每学期不低于1500元的标准，补助脱贫及监测对象家庭职业教育在读学生480人次。 | 100 | 100 | 100 |  |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 2024年1月至12月
24 |  |  | 江川区 | 少数民族发展、巩固振兴 | 项目管理费 | 乡村振兴项目管理费 | 按照中央1%，省级3%的比例从到位资金中提取管理费，主要用于项目前期方案设计、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作。 | 50 | 50 | 18.44 | 31.56 | [5 empty] | 2024年1月至12月 | 少数民族发展资金3.1万元，巩固振兴任务资金15.34万元。

## Sheet2 (hidden)
订单合同 | 产业项目 | 新建
股份合作 | 村公共服务 | 续建
流转聘用 | 村基础设施 | 改扩建 | 是
产业化联合体 | 公益岗位 |  | 否
服务协作 | 教育帮扶
农村闲置宅基地（闲置农房）盘活利用 | 金融帮扶
农户（村集体）直接入股经营 | 就业帮扶
担保型联结 | 生活条件改善
“市场式”联结 | 危房改造
“托管式”联结 | 项目管理费
其他