附件：1.绩效评价体系及评分汇总

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价体系及评分汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目专项债券投资资金绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 总评分 | 扣分原因 | 备注 |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 ⑥项目是否符合专项债券支持领域和方向。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分； ⑥项目符合专项债券支持领域和方向，得0.5分。 | 中央、省委省政府、市委市政府相关文件，部门中长期规划、决策、批复、部门职能职责等相关资料。 | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 | 可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，申请立项、批复等相关文件。 | 3 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 | 国家、省委省政府、部门行业相关文件、预算申报资料，实施方案等。 | 1 | 绩效目标设置较为宽泛，未对2024年度具体实施的工作内容进行充分细化、量化，未能全面体现项目的预期产出及效果情况，且在具体评价和考核层面，可衡量性和精准度还有待加强。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 国家、省委省政府、部门行业相关文件、预算申报资料，实施方案等。 | 1 | 存在部分指标设置不合理的情况，如：“偿债能力>=可偿债收益大于14500万元”、“项目总投资收益率>=50%”未能根据项目进展情况进行设置，难以在25年进行考核，不利于后期绩效自评、监控和绩效评价。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 预算申报资料，实施方案等。 | 2 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用于反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 预算安排，补贴计算依据、实施方案等。 | 3 |  |  |
| 过程（30分） | 资金管理 | 债券资金到位率 | 2 | 实际到位债券资金与应到位债券资金比率，用以反映和考核债券资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 债券资金到位率=（实际到位债券资金/应到位债券资金）*100%。 | ①债券资金到位率≥100%，得2分； ②债券资金到位率＜100%，得1分。 | 资金下达文件、收入明细表、银行对账单等。 | 2 |  |  |
|  |  | 债务资金举借 | 2 | 举债项目相关手续是否完备、资料是否合规。 | 评价要点： ①项目资本金是否能够合规到位； ②举债额度是否在批复计划范围。 | 评价要点： ①项目资本金能够合规到位，得1分； ②举债额度在批复计划范围，得1分。 | 资金批复，会计凭证等。 | 1 | 区级资金应到位100万元，2023年到位区级财政资金100万元；医院自筹资金应到位3,557.83万元，实际到位1,022.51万元 |  |
|  | 资金管理 | 债券资金使用率 | 2 | 债券资金是否按照计划使用，用以反映或考核债券资金使用情况。 | 评价要点： 债券资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①债券资金使用率≥100%，得2分； ②债券资金使用率＜100%，得1分。 | 资金下达文件和部门决策报表，项目资金台账。 | 1 | 截止至绩效评价日（2025年11月20日），本项目已累计使用专项债券资金8,601.13万元，占已到位债券资金总额1亿元的86.01%，债券资金使用率86.01%。 |  |
|  |  | 预算资金执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①预算执行率≥100%，得2分； ②预算执行率＜100%，得1分。 | 预算执行系统统计数据、资金下达文件和部门决策报表。 | 2 |  |  |
|  |  | 会计核算规范性 | 2 | 项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 | 评价要点： ①会计核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②记账、报账是否符合会计基础工作规范。 | ①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得1分； ②记账、报账符合会计基础工作规范，得1分。 | 资金拨款凭据、原始凭证等财务资料。 | 1.5 | ①支付债券利息时，未区分项目阶段统一将全部债券利息（420.04万元）资本化计入“在建工程”。根据规定，仅有建设期利息（112.20万元）可资本化，2025年4月9日达到预定可使用状态后发生的利息（307.84万元）应费用化计入当期损益。②综合住院楼已于2025年4月9日达到预定可使用状态，但截至绩效评价基准日（2025年11月20日），该资产在账面上仍列为“在建工程”科目核算，未按准则规定结转至“固定资产”科目并计提折旧，导致资产与折旧信息失真。 |  |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合《云南省人民政府关于印发云南省政府性债务管理办法的通知》（云政发〔2017〕60号）、《财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕61号）的规定，用以反映和考核债务资金使用的合规性。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①资金使用符符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分。 | 资金拨款凭据、原始凭证等财务资料。 | 2 |  |  |
| 过程（30分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 2 | 项目是否建立相应管理制度 | 评价要点： 是否建立完善的招投标管理、合同管理、资金管理、建设管理等制度。 | ①项目建立完善的招投标管理制度、合同管理制度、专项债券资金管理制度、工程建设管理制度，得满分，少一个扣0.5分。 | 项目管理制度、资金管理办法 | 2 |  |  |
|  | 项目管理 | 项目组织管理 | 2 | 项目是否建立健全的组织管理机制 | 评价要点： ①是否建立项目实施管理组织机构； ②项目主体责任是否明确，分工是否明确。 | ①建立项目实施管理组织机构；得1分 ②项目主体责任明确，分工是否明确，得1分。 | 项目实施方案、现场勘察情况 | 2 |  |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 10 | 项目实施过程是否规范 | 评价要点： ①项目是否严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度； ②项目发生变更是否经五方（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位）核查并出具相应文件，发生重大变更是否报原审批机关批准； ③项目合同书、验收报告、现场签证料是否齐全并及时； ④项目实施过程中是否有检查、督查等相关记录。 | 评价要点： ①项目严格执行项目法人、招标投标、工程监理、信息公开、合同管理等五项制度，得3分； ②项目发生变更经五方（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位）核查并出具相应文件，发生重大变更报原审批机关批准，得3分； ③项目合同书、验收报告、现场签证料齐全并，得2分； ④项目实施过程中有检查、督查等相关记录，得2分。 | 项目招投标相关文件、项目合同、验收资料、现场签证等资料 | 8.5 | 信息公开与合同管理制度执行情况基本合规，相关信息依法在指定平台公开，合同签订及时且主要条款与招投标文件一致，但存在部分款项未能按照合同约定的期限及时付款的情况。此外，项目存在未竣工即提前使用的情形（相应科室于2025年3月22日提前搬迁至综合住院楼），此程序合规性方面存在瑕疵。 |  |
|  |  | 绩效管理规范性 | 2 | 考察项目实施单位是否按照绩效管理要求开展事前绩效评估、绩效监控和绩效自评工作 | 评价要点： ①是否开展事前绩效评估工作、绩效监控工作和自评工作并有效提交事前绩效评估报告，绩效运行监控表和绩效运行监控报告，自评表和绩效自评报告； ②事前绩效评估报告、绩效运行监控表和绩效运行监控报告、自评表和绩效自评报告是否填报完整、客观。 | ①开展事前绩效评估、绩效监控工作和自评工作，并有效提交事前绩效评估报告、绩效运行监控表和绩效运行监控报告，自评表和绩效自评报告，得1分 ②事前绩效评估报告、绩效运行监控表和绩效运行监控报告、自评表和绩效自评报告填报完整、客观，得1分。 | 事前绩效评估报告、自评表、自评报告等 | 1 | 存在部门自评绩效指标完成值与实际完成值不一致的情况。 |  |
|  |  | 信息公开 | 2 | 用以反映和考核政府债务信息披露等情况。 | 评价要点： 是否对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。 | 对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露，得2分；未批露，不得分。 | 通过网站进行信息公开等相关资料。 | 2 |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量 | 建设任务完成率 | 8 | 项目实际完成与批复、计划或合同内容相比，实际产出内容是否达到批复、计划或合同内容。 | 评价要点： 项目是否完成初步设计概算批复、施工图预算批复的建设内容，是否完成对应的建设范围和建设数量。 | ①建设任务完成率=100%，得8分； ②建设任务完成率＜100%，得6分。 | 台账、相关统计表、总结、批复、竣工验收资料等。 | 8 |  |  |
|  | 产出数量 | 规划床位 | 3 | 反映项目建设内容的完成情况。 | 评价要点： 项目是否完成初步设计批复的规划床位150张。 | 床位差异=¦项目竣工验收后床位数-初步 设计批复的规划床位数¦ ①床位差异=0，得3分 ②0≤床位差异＜5%，得2分； ③5%≤床位差异＜10%，得1分； ④床位差异≥10%，不得分。 | 台账、相关统计表、总结、批复、竣工验收资料等。 | 3 |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量 | 项目验收合格率 | 6 | 通过查看等工程验收资料或实地调研，评价完工项目工程质量是否合格。 | 评价要点： 查看等工程验收资料或实地调研，评价已完工项目工程质量是否合格。 | ①验收合格率=100%，得6分； ②100%＞验收合格率≥90%，得4分； ③验收合格率＜90%，不得分。 | 竣工验收资料、考核资料、相关统计表。 | 6 |  |  |
|  | 产出时效 | 开工及时性 | 3 | 查看可行性研究批复、合同、开工令等，评价项目是否按计划及时开工。 | 评价要点：实际开工时间是否不晚于计划开工时间，反映项目按照批复计划及时开工。 | ①项目按计划开工，得3分； ②延期开工或进度滞后6个月内，得1分； ③延期开工或进度滞后6个月以上，不得分。 | 可行性研究报告、批复、合同、开工令等。 | 0 | 该项目计划工期为2023年2月-2024年12月，项目实际于2023年9月25日取得施工许可证，于2023年10月8日依据开工令正式开工，开工迟延222天。 |  |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 3 | 查看各建设类项目进度表或工程验收资料，评价项目是否按计划完工或按进度施工。 | 评价要点：查看项目进度表或工程验收资料，评价项目是否按计划完工或按进度施工。 | ①项目按计划完工或按进度施工，得3分； ②延期完工或施工进度滞后6个月内，得1分； ③延期完工或施工进度滞后6个月以上，不得分。 | 进度资料、完工资料等。 | 1 | 该项目计划工期为2023年2月-2024年12月，项目实际于2025年6月5日完成最终竣工验收，实际完工时间比计划迟延156天。 |  |
|  |  | 工程拨款及时性 | 3 | 反映项目建设过程中资金支付情况。 | 评价要点：实际付款是否按照施工合同、代建合同、监理合同等约定及时拨付。 | ①按照合同约定及时付款，得3分； ②延期或滞后3个月内付款，得2分； ③延期或滞后3个月以上付款，不得分。 | 付款申请、会计凭证、施工合同、监理合同、代建合同。 | 1.5 | 截至绩效评价基准日（2025年11月20日），还存在部分款项未能按照合同约定的期限及时付款。 |  |
|  | 产出成本 | 项目建设成本控制情况 | 2 | 项目实施单位是否按照相关规定合理控制项目建设成本。 | 评价要点：项目建设成本控制率=（项目实际成本/计划成本）*100%。 | ①控制成本率≤100%，得2分； ②100%＞控制成本率≥120%，得1分； ③控制成本率＞120%，不得分。 | 工程施工合同，竣工结算报表等资料。 | 2 |  |  |
|  |  | 项目融资成本控制有效性 | 2 | 项目实施单位是否按照相关规定合理控制项目融资成本。 | 评价要点：项目融资成本控制率=（专项债券实际利率/计划利率）*100%。 | ①项目融资成本控制率≤100%，得2分； ②100%＞项目融资成本控制率≥120%，得1分； ③项目融资成本控制率＞120%，不得分。 | 专项债券实施方案，债券公开发行信息，会计凭证等资料 | 2 |  |  |
| 效益（25分） | 经济效益 | 收益成本预测偏差率 | 3 | 反映项目建成投入使用后，项目运营收入、运营成本与《项目收益与融资自求平衡方案》中的预测值的偏离程度。 | 评价要点： ①项目实际收入与预测收入偏离程度。项目收入偏差率=[(运营收入-预测收入)/预测收入]x100% ②项目实际成本与预测成本偏离程度。项目成本偏差率=[(预测成本-运营成本)/预测成本]x100% | ①项目收入偏差率在10%以内，得满分；偏差率大于10%，根据偏差情况相应扣分。 ②项目成本偏差率在10%以内，得满分；偏差率大于10%，根据偏差情况相应扣分。 | 医院运营收入资料、运营成本资料、项目收益与融资自求平衡方案 | 1 | 截至2025年10月31日，江川区人民医院综合住院楼项目的实际运营与财务预测出现显著偏差。运营收入实现正向偏差（+20.29%），运营成本出现负向偏差（-31.10%）。 |  |
|  | 经济效益 | 偿债备付倍数 | 3 | 反映项目建成投入使用后，日常经营产生的收益偿还到期债务本金加利息的能力。 | 评价要点： 偿债备付倍数=（年度可用于还本付息的收益/年度还本付息额），该倍数必须大于1.12。 | ①偿债备付倍数≥1.12，得满分； ②偿债备付倍数＜1.12，根据偏差情况相应扣分。 | 医院运营收入、运营成本资料，付息单据。 | 0 | 截至2025年10月31日，项目偿债备付倍数为0.13，显著低于1.0的常规安全水平，表明当期偿债能力不足。 |  |
| 效益（25分） | 社会效益 | 新增病床使用率 | 3 | 反映项目建成投入使用后，新增的医疗资源是否得到了充分、合理的运用，缓解了“住院难”问题。 | 评价要点： 新增病床使用率=（实际占用总床数×日数）/ (实际开放床位数×日数)×100%） | ①新增病床使用率≥80%，得满分。 ②新增病床使用率＜80%，根据偏差情况相应扣分。 | 医院信息系统数据。 | 3 |  |  |
|  |  | 安全文明施工 | 3 | 反映项目实施中重大安全事故发生情况。 | 评价要点： 安全施工率，项目施工阶段是否发生重大（或以上）、较大、一般安全事故。 | 项目施工阶段未发生重大（或以上）、较大、一般安全事故，得3分； 发生重大（或以上）、较大、一般安全事故不得分。 | 重大安全事故、或新闻媒体曝光情况、访谈等。 | 3 |  |  |
|  | 社会效益 | 就医环境改善 | 2 | 反映项目建成投入使用后，就医环境的改善情况。 | 评价要点： ①空间布局是否合理； ②使用公共设施是否便利； ③病房拥挤度是否减小； ④就医舒适度是否提高； ⑤医疗过程中医务人员的服务态度是否良好。 | ①改善程度≥90%，得2分； ②90%＞改善程度≥80%，得1.5分； ③80%＞改善程度≥60%，得1分； ④改善程度＜60%，不得分。 | 问卷调查 | 2 |  |  |
|  | 可持续影响 | 项目建筑设计可持续年限 | 3 | 项目在符合国家重大区域发展战略情况下，项目建筑设计可持续使用年限。 | 评价要点： 建筑主体结构在正常维护下不需大修即可满足预定功能的目标年限。 | ≥50年得满分，否则不得分。 | 施工图及设计说明、施工材料证明文件、专项检测报告。 | 3 |  |  |
|  |  | 运营维护机制 | 2 | 江川区人民医院对住院楼运营维护长效机制的建设情况。 | 评价要点： 江川区人民医院是否建立了高效的住院楼运营维护长效机制。 | ①建立住院楼运营维护长效机制，得2分； ②未建立住院楼运营维护长效机制，不得分。 | 住院楼运营维护长效机制资料。 | 2 |  |  |
|  | 满意度 | 住院患者满意度 | 3 | 住院患者对项目实施效果的满意程度。 | 通过问卷调查方式考核了解项目实施的满意度情况。 | ①满意度≥90%，得3分； ②90%＞满意度≥80%，得2分； ③80%＞满意度≥60%，得1分； ④满意度＜60%，不得分。 | 问卷调查 | 3 |  |  |
|  | 满意度 | 医务人员满意度 | 3 | 医务人员对项目实施效果的满意程度。 | 通过问卷调查方式考核了解项目实施的满意度情况。 | ①满意度≥90%，得3分； ②90%＞满意度≥80%，得2分； ③80%＞满意度≥60%，得1分； ④满意度＜60%，不得分。 | 问卷调查 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.5 |  |  |